Об утверждении плана мероприятий по введению

федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)

в  общеобразовательных организациях                                                              Горнозаводского муниципального района

В целях подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599,  в соответствии с приказом Министерства образования  и науки  Пермского края от 14.05.2015г. № СЭД-26-01-04-367 « Об утверждении плана-графика введения ФГОС ОВЗ и перечня апробационных площадок по введению ФГОС ОВЗ в Пермском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:

12.02.2016г.

01-06/39

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях  Горнозаводского муниципального  района.

- Рекомендовать руководителям образовательных организаций разработать планы мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) в образовательной организации.

3. Контроль исполнения настоящего  приказа оставляю за собой.

И.о. начальника  Управления                                                         Е.Ф. Реутова

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования

от 12.02.2016г. № 01-06/39

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательных организациях

Горнозаводского муниципального  района

| № п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации | Примечание |
| - Нормативно-правовое, аналитическое и методическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ОВЗ | По мере введения новых нормативных актов | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в Горнозаводском муниципальном районе. | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений в существующей системе работы образовательной организации. |  |
| 1.2. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Февраль - май 2016г | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ, плана-графика повышения квалификации . | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Внесение изменений в устав образовательной организации, приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ локальных актов образовательной организации |  |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Февраль - май 2016г. | Организация исследования (сбор первичный анализ информации). Использование материалов системного анализа в практической деятельности. | Анализ условий и ресурсного обеспечения введения ФГОС ОВЗ. Использование материалов системного анализа в практической деятельности. |  |
| 1.4. | Проведение информирования и разъяснения по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Февраль - май 2016г. 2016-2017 уч. год | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с федеральной, региональной НПБ подведомственных образовательных организаций. | Проведение педагогических и методических советов, совещаний, родительских собраний. Использование методических рекомендаций в практической деятельности. |  |
| 1.5. | Изучение, анализ и применение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных образовательных программ образовательных организаций | По факту получения методических рекомендаций | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по доведению методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями и заместителями руководителей образовательных организаций | Проведение педагогических и методических советов, совещаний. Использование методических рекомендаций в практической деятельности. |  |
| 1.6. | Участие в федеральном мониторинге условий для реализации ФГОС ОВЗ | В сроки, установленные Минобрнауки РФ | Реализация муниципальной программы "Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района " в части создания условий для реализации ФГОС ОВЗ. Сбор и анализ информации по параметрам мониторинга. | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательной организации. Участие в мониторинге. Использование материалов системного анализа в практической деятельности |  |
| 1.7. | Анализ и использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр | Постоянно, после утверждения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации | Организация изучения и обсуждения примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ. | Использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр, при разработке образовательных программ образовательной организации |  |
| - Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в Горнозаводском муниципальном районе | Февраль 2016г | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ. Организация деятельности рабочей группы. |  |
| 2.2. | Организация методического сопровождения деятельности по введению ФГОС ОВЗ в Горнозаводском муниципальном районе | В течение всего времени | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях. | Создание системы методической работы, школы по введению ФГОС ОВ. Участие в сетевом взаимодействии на уровне района. Создание условий для повышения квалификации педагогических работников и их участия в методических объединениях. |  |
| - Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Формирование плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Формирование плана мероприятий по методическому сопровождению руководящих и педагогических работников по реализации ФГОС ОВЗ | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Формирование плана-графика обучающих мероприятий руководящих и педагогических работников образовательной организации. Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 3.2 | Организация деятельности проблемно-творческих групп и апробационных площадок по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего времени введения | Координация деятельности проблемно-творческих групп и апробационных площадок по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Организация консультационно- методического сопровождения деятельности по реализации ФГОС ОВЗ. | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в работе проблемно-творческих групп |  |
| IV.Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение, анализ и учет в работе федеральных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | С февраля 2016 г. | Учет методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий образовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ |  |
| - Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Совещания, конференции, семинары, вебинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| 5.2. | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ | В течение всего срока введения ФГОС ОВЗ | Подготовка публикаций в СМИ, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Размещение и ведение на официальном сайте Управления образования раздела сопровождения ФГОС ОВЗ. Включение информации о введении ФГОС ОВЗ в публичный отчет Управления образования. | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ, процессе и результатах их введения в образовательных организациях через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания и др. формы работы |  |