|  |  | УТВЕРЖДАЮ Председатель межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения Горнозаводского муниципального района ______________ /В.В. Зерова/ «16» июня 2016 г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

реализации в Горнозаводском муниципальном районе в 2016-2020 годах Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года

| № п/п |  | Мероприятия | Единица измерения | 2017 г. план/факт | 2018 г. план | 2019 г. план | 2020 г. план | Ожидаемые результаты | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений в репродуктивной системе с последующим выполнением программ лечения | Число осмотренных подростков в возрасте 15-17 лет, человек | 490/405 | 580 | 710 | 846 | К 2020 году через профилактические осмотры должны пройти 100 % подростков данной возрастной группы | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
|  |  |  | Доля пролеченных подростков от числа нуждающихся, % | 70%/60% | 75% | 80% | 90% | К 2020 году доля пролеченных подростков должна составлять не менее 90 % от числа нуждающихся |  |  |
| 1.1.2 |  | Направление на применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) | Количество направлений на ЭКО, единиц | 2/0 | 3 | 4 | 5 | К 2020 году прирост рождений должен составить не менее 5 человек | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 1.1.3 |  | Проведение информационно-просветительских мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья в общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего профессионального образования | Число участников мероприятий, человек | 78/140 | 82 | 86 | 90 | Ежегодное увеличение охвата целевой аудитории должно составлять не менее 6 % | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 1.2. Профилактика и снижение числа абортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Организация доабортного консультирования специалистами-психологами, акушерами-гинекологами | Доля женщин, принявших решение о сохранении ребенка, от числа обратившихся на аборт, % | 7,6/8,2 | 8,6 | 9,6 | 10 | По состоянию на 01.01.2015 число абортов составило 148 К 2020 году число абортов должно сократиться на 35 % | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 1.2.2 |  | Создание и работа межведомственной рабочей группы по сопровождению женщин, принявших решение вынашивать беременность | Количество действующих межведомственных рабочих групп, единиц | 1/0 | 1 | 1 | 1 | межведомственные группы должны быть созданы и работать | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 1.2.3 |  | Проведение информационной кампании о мерах поддержки в Пермском крае семей с детьми среди посетителей женских консультаций | Доля проинформированных женщин фертильного возраста от числа обратившихся в женскую консультацию | 60/41 | 80 | 90 | 100 | К 2020 году доля проинформированных женщин фертильного возраста должно составлять 100 % от обратившихся в женскую консультацию | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 1.2.4. |  | Реализация мероприятий Плана-графика полового воспитания несовершеннолетних на 2016-2018гг. | Доля проведенных мероприятий, % | 100/100 | 100 | 100 | 100 | Общее повышение уровня информированности несовершеннолетних по вопросам полового воспитания, профилактике заболеваний, передающихся половым путем | Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района |  |
| 1.3. Поддержка семей молодых специалистов с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Предоставление служебного жилья для проживания семей молодых специалистов с детьми | Количество семей, единиц | 1/1 | 1 | 1 | 1 | Создание условий для проживания молодых специалистов, привлечение кадров на территорию Горнозаводского муниципального района | УЗИО |  |
| 1.3.2 |  | Реализация на территории муниципального района подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» | Количество семей участников программы, получивших сертификаты | 6/7 | 6 | 6 | 6 | Повышение уровня материального благосостояния молодых семей | Управление культуры и работы с молодежью |  |
| 1.3.3 |  | Создание групп по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, для создания благоприятных условий в совмещении семейных обязанностей с детальностью. Группа по присмотру за детьми от 0 до 1 года | Количество групп, единиц | 1/0 | 1 | 1 | 1 | Увеличение рождаемости детей у женщин в молодом возрасте. Профилактика абортов у этой категории женщин. | Управление образования |  |
| 1.4. Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очередности рождений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего и последующих детей | Число полученных/число реализованных, сертификатов | План 5/50 Факт 20/50 | 0/10 | - | - | Стабилизация числа рождений третьих и последующих детей | Отдела по Горнозаводскому муниципальному району территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам |  |
| 1.5. Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, на основании мониторинга советующей потребности | Число обученных женщин, человек | 4/4 | 4 | 4 | 4 | Удовлетворение к 2020 году 100 % потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании | Центр занятости населения Пермского края |  |
| 1.5.2 |  | Расширение использования гибких форм занятости для родителей, имеющих малолетних детей (на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы, посменной, надомной работы) | Доля заявителей, трудоустроенных в соответствии с потребностями, от числа обратившихся, % | 14/15 | 14 | 14 | 14 | Увеличение доходов семей с детьми. | Центр занятости населения Пермского края |  |
| 1.5.3 |  | Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования | % от потребности | 100/100 | 100 | 100 | 100 | Обеспеченность мест в учреждениях дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2017 году и далее должна составлять 100 % | Управление образования |  |
| 1.5.4. |  | Реализация краевого проекта «Выездной воспитатель» в п. Вильва | % от потребности | 100/100 | 100 | 100 | 100 | Дети дошкольного возраста, проживающие в п. Вильва, получают необходимое образование | Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района |  |
| 1.6. Содействие улучшению жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, земельного участка, обеспеченного инженерной инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | Доля семей, обеспеченных земельными участками, % | 70/62 | 75 | 80 | 85 | Улучшение материального состояния семей. Обеспеченность потребности должна составлять к 2020 году не менее 85 % | УЗИО |  |
| 1.6.2 |  | Обеспечение жильем молодых семей, имеющих 3-х и более детей, в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края» | Количество молодых семей, улучшив-ших жи-лищные условия | 0/0 | 1 | 1 | 1 | Улучшение жилищных условий молодых многодетных семей | Управление культуры и работы с молодежью |  |
| 1.6.3 |  | Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 5 % расчетной (средней) стоимости жилья в рамках реализации подпрограммы 1 государственной программы «Семья и дети Пермского края» | Количество семей, которым предоставлена дополнительная социальная выплата на улучшение жилищных условий | 0/0 | 1 | 0 | 1 | Улучшение жилищных условий мо-лодых семей | Управление культуры и работы с молодежью |  |
| Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение мероприятий по возрождению и сохранению традиций семейных отношений, в том числе торжественных мероприятий - имянаречение, проведение «золотых», «серебряных» свадебных юбилеев; - регистрация брака по специальному торжественному сценарию; - проведение семейных праздников (День Петра и Февронии, День защиты детей, День матери и тд.); - правовое освещение через СМИ; - проведение бесед, лекций. | Количество мероприятий, единиц | 110/125 | 130 | 130 | 140 | Увеличение количества мероприятий к 2020 году до 140 | Отдел ЗАГС |  |
| 2.2 |  | Организация проведения ежегодных семейных массовых праздников: 1 июня – День защиты детей, 8 июля – День любви, семьи и верности, октябрь – День отца, ноябрь – День матери | Доля участников мероприятий моложе 30 лет, % | 50/50 | 54 | 58 | 60 | По состоянию на 01.01.2016 число участников семейных массовых праздников составило 2200 чел., из которых 47,7 % – люди моложе 30 лет. Увеличение к 2020 году числа участников семейных праздников (моложе 30 лет) – до 60 % | Управление культуры и работы с молодежью |  |
| 2.3 |  | Награждение почетным знаком «За достойное воспитание детей» родителей (усыновителей), приемных родителей, родивших и воспитывающих (воспитавших) пятерых и более детей | Число награжденных почетным знаком, человек | 0/0 | 0 | 0 | 0 | Повышение социального статуса многодетной семьи, родившей (усыновившей) и достойно воспитавшей 5 и более детей | Министерство социального развития Пермского края |  |
| 2.4 |  | Ежегодное проведение краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года» | Количество семей, единиц | 2/3 | 2 | 2 | 2 | Ежегодное количество семей, активно участвующих в конкурсе, должно составлять не менее 3 семей | Министерство социального развития Пермского края |  |
| 2.5 |  | Организация деятельности семейных клубов при образовательных организациях | Количество семейных клубов, созданных при образовательных организациях, единиц | 3/5 | 4 | 5 | 6 | Увеличение количества семейных клубов, созданных при образовательных организациях | Управление образования |  |
| 2.6 |  | Обеспечение работы телефона «Скорой социальной помощи» для оказания поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Количество семей, получивших помощь, единиц | 0/0 | 0 | 0 | 0 | Количество семей, которым оказана помощь и поддержка, должно составлять 100 % от числа обратившихся | Министерство социального развития Пермского края |  |
| 2.7. |  | Разработка и реализация образовательными организациями дополнительных образовательных программ, направленных на формирование семейных ценностей среди обучающихся («Материнская школа» для девочек, «Школа социальной зрелости» для мальчиков, «Родительский всеобуч» для родителей и др. ). | единиц | 10/8 | 15 | 20 | 25 | Увеличение количества образовательных учреждений, организующих эффективную работу по формированию семейных ценностей | Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района |  |
| Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Проведение всеобщей диспансеризации определенных групп взрослого трудоспособного населения | Численность подлежащих диспансеризации, человек | 4447/ 3157 | 4449 | 4452 | 4453 | Число лиц, подлежащих диспансеризации, должно составлять не менее 30 % от общего числа трудоспособного населения МР. По состоянию на 01.01.2015 общая численность населения –24601 чел., мужчин –11636 чел., сельского населения – 1302 чел. За три года охват диспансеризацией должен составить не менее 90 % населения каждой группы | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
|  |  | в том числе мужчин трудоспособного возраста | Численность подлежащих диспансеризации, человек | 1335/ 1471 | 1337 | 1339 | 1400 |  |  |  |
|  |  | в том числе сельского населения | Численность подлежащих диспансеризации, человек | 466/986 | 468 | 470 | 472 |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Обследование взрослого населения в рамках II этапа диспансеризации | Доля лиц, прошедших II этап диспансеризации, от числа подлежащих диспансеризации, % | 80/25 | 85 | 87 | 90 | К 2020 году ожидается увеличить долю обследованного взрослого населения в рамках II этапа диспансеризации до 90 % | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 3.1.3 |  | Проведение медицинских осмотров взрослого женского населения в смотровых кабинетах и женских консультациях с целью раннего выявления злокачественных новообразований | Численность женщин, подлежащих осмотрам, человек | 7155/ 4400 | 8476 | 9797 | 11120 | По состоянию на 01.01.2015 численность городского женского населения составляет 12355 чел. К 2020 году охват должен составить не менее 90 % | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 3.1.4 |  | Проведение медицинских осмотров взрослого сельского женского населения на базе ФАП, сельских врачебных амбулаторий с целью раннего выявления злокачественных новообразований | Численность сельских женщин, подлежащих осмотрам, человек | 276/500 | 367 | 458 | 549 | В сельской местности на 01.01.2015 проживало 610 женщин. К 2020 году охват должен составить не менее 90 % | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 3.1.5 |  | Проведение профилактических флюорографических обследований | Численность подлежащих осмотрам, человек | 15997/ 15543 | 16081 | 16155 | 16198 | К 2020 году охват взрослого населения флюорографическими обследованиями должен составить не менее 85 % от общей численности взрослого населения МР (19057) | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 3.1.6 |  | Повышение эффективности системы медицинской разноуровневой помощи пациентам после сосудистых катастроф | Доля пациентов, пролеченных в специализированных сосудистых отделени-ях, %/ Доля пациентов, прошедших реабилитацию, от числа подлежащих, % | 23/21 | 24 | 25 | 26 | К 2020 году все пациенты должны проходить реабилитацию после сосудистых катастроф | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 3.2. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Создание реестра спортивных секций, спортивных клубов, добровольных спортивных объединений, предоставляющих услуги на бесплатной основе для детского и взрослого населения, и размещение реестра на сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края и сайтах муниципальных образований Пермского края | Количество размещены на сайтах реестров, единиц | 1/1 | 1 | 1 | 1 | Повышение информированности населения о предоставляемых услугах Горнозаводского муниципального района | ОФКиС |  |
| 3.2.2 |  | Создание условий для прохождения массового тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (далее – ГТО)», в том числе в выходные и каникулярные дни организованными группами, семьями | Число жителей Горнозаводского муниципального района, участвующих в ГТО, человек | 230/102 | 230 | 250 | 300 | Число жителей Горнозаводского муниципального района, участвующих в ГТО | ОФКиС |  |
| 3.2.3 |  | Проведение физкультурных пауз в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях | Доля образовательных организаций от общей численности,% | 100/100 | 100 | 100 | 100 | Создание возможностей для чередования труда и отдыха | Управление образования |  |
| 3.2.4 |  | Организация и проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди взрослого населения | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике,% | 14,4/10,1 | 17,9 | 20,4 | 24 | Увеличение доли граж-дан, занимающихся физической культурой и спортом по месту ра-боты, в общей численности населения, занятого в экономике, к 2020 году должно составить не менее 24 % | ОФКиС |  |
| 3.2.5 |  | Организация и проведение краевых соревнований по лыжным гонкам в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | Число участников гонки, человек | 440/450 | 450 | 460 | 480 | Популяризация спортивных соревнований российского значения позволит увеличить число участников к 2020 году на 10 % | ОФКиС |  |
| 3.2.6 |  | Организация и проведение краевых соревнований по легкой атлетике в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций» | Число участников кросса, человек | 500/450 | 520 | 540 | 560 | Популяризация спортивных соревнований российского значения позволит увеличить число участников к 2020 году на 20 % | ОФКиС |  |
| 3.2.7 |  | Реализация проекта «СтритБаскет Пермь 3Х3» | Число участников проекта, человек | 76/70 | 80 | 92 | 96 | Популяризация командных видов спорта позволит увеличить число участников к 2020 году на 15 % | ОФКиС |  |
| 3.2.8 |  | Проведение Спартакиады трудящихся Горнозаводского муниципального район | Число участников спартакиады, человек | 140/330 | 150 | 150 | 150 | Увеличение численности лиц трудоспособного возраста, постоянно занимающихся физической культурой | ОФКиС |  |
| 3.2.9 |  | Проведение Паралимпийского спортивного Фестиваля спорта и творчества среди детей-инвалидов Горнозаводского муниципального района | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающимися физической культурой и спортом, от общего числа лиц данной категории, % | 15/35,5 | 16 | 17 | 17 | Вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в систему занятий физической культурой и спортом | ОФК иС Управление культуры и работы с молодежью |  |
| 3.2.10 |  | Реализация проекта «Начни с себя» в Администрации Горнозаводского муниципального района: сдача норм ГТО; участие в массовых спортивных и физкультурных мероприятиях («Лыжня России»; «Кросс Наций» и др.); участие команд в Спартакиаде трудящихся | Численность участников проекта, человек | 12/6 | 20 | 25 | 30 | По состоянию на 01.01.2015, муниципальных служащих – 55 человек. К 2020 году число участников проекта должно составить не менее 40 % от общей численности служащих | ОФКиС |  |
| 3.3. Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Вакцинация населения против гриппа | Доля лиц, прошедших вакцинацию, от общего числа совокупного населения, % | 28,8/36 | 28,9 | 29,0 | 30 | Ежегодно необходимо обеспечивать вакцинацией не менее 30 % жителей муниципального района | ГБЗУ ПК «ГРБ» |  |
| 3.3.2 |  | Вакцинация населения против пневмококковой инфекции | Доля лиц, прошедших вакцинацию, от общего числа совокупного населения, % | 3,7/1,3 | 4,7 | 5,8 | 7,6 | В 2020 году необходимо привить против пневмококковой инфекции не менее 10 % от подлежащих вакцинации | ГБЗУ ПК «ГРБ» |  |
| 3.3.3 |  | Проведение массовых акций, флешмобов, квестов и других мероприятий по формированию мотивации населения к здоровому образу жизни | Число участников акций, человек | 1250/ 1380 | 2952 | 3690 | 4428 | Ежегодное увеличение числа участников массовых акций должно составлять к 2020 году не менее 18 % от общей численности населения | Управление культуры и работы с молодежью, МБУ СОК «Ника», Управление образования |  |
| 3.3.4 |  | Организация гигиенического обучения (педагогов и медицинских работников) по вопросам формирования здорового образа жизни, оздоровления и правильного питания в муниципальных общеобразовательных организациях и в период летнего отдыха в загородных оздоровительных организациях | Число участников |  |  |  |  | Повышение информированности педагогов по вопросам формирования здорового образа жизни и оздоровления, организации правильного питания детей, физического развития детей и подростков, снижения уровня заболеваний алиментарной этиологии | Управление образования |  |
| 3.3.5. |  | Проведение мониторинга организации питания в образовательных организациях | Доля учащихся обеспеченных горячим питанием, % | 85/78,2 | 87 | 90 | 95 | Обеспечить охват горячим питанием школьников к 2020 г. не менее 95 % | Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района |  |
| 3.3.6 |  | Реализация комплекса мероприятий по расширению двигательной активности населения края в рамках проекта «Движение – естественное лекарственное средство» | Динамика изменения группы здоровья с III на II, % | 10/0 | 20 | 25 | 30 | К 2020 году после обучения специалистов будут открыты школы двигательной активности при поликлини- ках, амбулаториях, центрах здоровья для всех групп населения, в том числе для диспансерных групп. Проведение динамического наблюдения | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
|  |  |  | Динамика интегрального показателя здоровья, % | 10/0 | 20 | 30 | 40 |  |  |  |
| 3.4. Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Обеспечение лечения наркологических больных в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи | Доля пролеченных наркологических больных от числа выявленных, % | 42,7/40 | 45,3 | 48,2 | 51,3 | Охват наркологических больных, получивших медицинскую помощь в рамках созданной трехуровневой системы, к 2020 г. должен составлять не менее 50 % от числа выявленных | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| 3.4.2 |  | Оказание реабилитационной помощи (амбулаторной и стационарной) больным наркологического профиля | Доля наркологических больных, которым оказана реабилитационная помощь, % | 67,4/61 | 71,5 | 75,9 | 81,2 | Охват больных наркологического профиля, прошедших реабилитацию, к 2020 г. должен составлять не менее 80 % от числа пролеченных | ГБЗУ ПК «ГРБ» |  |
| 3.4.3 |  | Оказание консультативной и психологической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Доля (%) от общей потребности | 100/100 | 100 | 100 | 100 | По мере необходимости проводится оказание консультативной и психологической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района; МАОУ ЦППМСП «Созвучие» |  |
| 3.5. Реализация мер по профилактике и снижению употребления алкоголя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Проведение массовых мероприятий, приуроченных к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом | Число участников массовых мероприятий, человек | 69/540 | 78 | 88 | 101 | Ежегодное увеличение числа участников массовых мероприятий должно составлять не менее 10 % | ГБЗУ ПК «ГРБ» Управление культуры и работы с молодежью |  |
| 3.5.2. |  | Пропаганда системы формирования здорового образа жизни у населения, включая информирование населения о вреде, причиняемом алкоголем, здоровью, семейному благополучию, и мерах антиалкогольной политики по средствам СМИ | Число публикаций в СМИ в течении года | - | 2 | 4 | 6 | Формирование у населения мотивации на эффективное социально-психологическое и физическое развитие | Администрация Горнозаводского муниципального рйона |  |
| 3.5.3. |  | Проведение антиалкогольных мотивационных лекций | Число лекций в год/количество участников | - | 10/300 | 15/450 | 20/600 | Формирование и развитие здорового социально эффективного поведения | ГБУЗ «ЦРБ» |  |
| 3.5.4. |  | Организация ранней диагностики среди лиц употребляющих алкоголь | Кол-во человек впервые взятых на наркологический учет с диагнозом «алкоголизм» | - |  |  |  | Раскрытие психологического неблагополучия личности, связанного с причинами алкоголизации | ГБУЗ «ЦРБ» |  |
|  |  | Проведение клинических бесед, группы общения, встречи с бывшими алкоголиками, работа с непосредственным окружением и семьей злоупотребляющего | Кол-во участников | - |  |  |  | Формирование мотивации на изменение поведения на более адаптивную модель здорового поведения. | ГБУЗ «ЦРБ» |  |
| 3.6. Реализация комплекса мер для активного долголетия населения края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  | Оказание государственных услуг в области содействия занятости пенсионерам, стремящимся возобновить трудовую деятельность | Число людей пенсионного возраста, вновь трудоустроенных, человек | 2/3 | 4 | 4 | 4 | Увеличение числа пенсионеров, получивших государственные услуги в области занятости населения | Центр занятости населения Пермского края |  |
| 3.6.2 |  | Проведение кампании в средствах массовой информации по повышению имиджа предприятий, на которых заняты пожилые люди | Количество публикаций в СМИ, единиц | 1/1 | 1 | 1 | 1 | Ежегодное увеличение количества публикаций, выступлений в СМИ должно составлять не менее 5 % | Центр занятости населения Пермского края |  |
| 3.6.3 |  | Развитие и поддержка социального предпринимательства в сфере обучения граждан пожилого возраста (компьютерная, финансовая, правовая грамотность и т.д.) | Количество организаций обучающих граждан пожилого возраста, единиц | 1/2 | 1 | 1 | 1 | Ежегодное увеличение количества обучаемых пожилого возраста | Управление образования |  |
| 3.6.4 |  | Организация переподготовки безработных граждан предпенсионного возраста по востребованным на рынке труда специальностям (профессиям) в форме надомной, временной, гибкой и дистанционной занятости | Число граждан предпенсионного возраста, прошедших переподготовку, человек | 2/2 | 2 | 2 | 2 | Ежегодное число граждан предпенсионного возраста, прошедших переподготовку, к 2020 году должно составлять не менее 2 чел. | Центр занятости населения Пермского края |  |
| 3.6.5 |  | Проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе с привлечением волонтеров и общественных организаций | Число участников массовых мероприятий, человек | 11900/ 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | Ежегодный охват культурно-массовыми мероприятиями должен составлять не менее 11000чел. | Управление культуры и работы с молодежью |  |
| 3.6.6. |  | Организация и проведение «Спартакиады ветеранов Горнозаводского муниципального района» и участие в Спартакиаде пенсионеров России | Число участников соревнований, человек | 0/0 | - | - | - | Увеличение числа граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой, должно составить не менее 16 % | ОФКиС |  |
| IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Внедрение систем управления охраной труда на каждом предприятии | Снижение пострадавших в результате несчастных случаев на производстве к предыдущему году, человек | 14/8 | 10 | 13 | 13 | По состоянию на 01.01.2016 число пострадавших на производстве составило 15 чел. Ежегодное снижение уровня производственного травматизма к 2020 году – не менее 1 % | ОЭиП |  |
| 4.2 |  | Повышение уровня подготовки работников в области охраны труда | Число работников, прошедших профессиональную подготовку (переподготовку) по охране труда, человек | 190/ 309 | 190 | 130* | 150 | Повышение уровня квалификации специалистов по охране труда. Обеспечение безопасности труда | ОЭиП |  |
| 4.3 |  | Профилактика нарушений в сфере трудового законодательства | Количество мероприятий (конференций, совещаний, конкурсов и т.д.) по профилактике правонарушений в сфере трудового законодательства, единиц | 8/8 | 8 | 8 | 8 | Снижение количества нарушений в области охраны труда. | ОЭиП |  |
| 4.4 |  | Реализация комплекса мер по развитию «промышленной медицины» в части первичного медико-санитарного обеспечения работников отдельных производств с вредными условиями труда | Количество мероприятий, единиц | 40,0/41 | 39,7 | 39,3 | 39,0 | Ежегодное снижение заболеваемости на производствах с вредными условиями труда не менее чем на 1 %. Снижение показателя первичного выхода на инвалидность к 2020 году – на 3 % | ГБУЗ ПК «ГРБ» |  |
| Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры |  | Количество обустроенных туристских маршру-тов, единиц | 3/0 | 3 | 3 | 3 | Создание качественной и безопасной инфраструктуры туризма на туристских маршрутах Пермского края | ОФКиС |  |
| Раздел VI. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Организация ежегодного мониторинга реализации в ГМР Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года. | Количество публикаций, единиц | 1/1 | 1 | 1 | 1 | Контроль исполнения мероприятий плана | Администрация Горнозаводского муниципального района |  |
| 6.2 |  | Ежегодная публикация на сайте Администрации ГМР информации о социально-демографической ситуации | Количество публикаций, единиц | 1/1 | 1 | 1 | 1 | Расширение возможностей населения для получения информации | Администрация Горнозаводского муниципального района Отдел ЗАГС |  |
| 6.3 |  | Проведение заседания Координационного совета по демографической политике | Количество заседаний, единиц | 4/4 | 4 | 4 | 4 | Обеспечение межведомственного взаимодействия при реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года | Администрация Горнозаводского муниципального района |  |
| 6.4 |  | Организация и проведение аналитической работы по актуальным вопросам демографии | Количество аналитических исследований, единиц | 3/3 | 3 | 3 | 3 | Проведение исследования позволит оценить качество и эффективность реализации ГМР Концепции демографической политики. | Администрация Горнозаводского муниципального района |  |

Срок действия Закона Пермского края от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» ограничен датой 30 июня 2018 года. Обратиться за сертификатом необходимо не позднее 31 декабря 2017 года.

В 2016-2018 годах указано количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.