Утверждаю:

начальника Управления образования

___________ Ф.И. Попович

28 октября 2011 года

ПЛАН-ОТЧЕТ

Управления образования, образовательных учреждений

Горнозаводского муниципального района

(отчёт за октябрь 2011 года, план на ноябрь 2011 года)

| Описание результатов за октябрь 2011 года | Описание особенностей периодов |  | Описание планируемых действий в ноябрь 2011 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Плановая выездная комплексная проверка муниципального органа управления образованием и образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края |  |  |  |  |  |
| В течение месяца – Подготовка к выездной комплексной проверке Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края Отв.: Попович Ф.И., руководители ОУ |  |  |  | 14 ноября 2011г. – Проверка в МОУ «СОШ» п. Пашия, МДОУ «Детский сад №8» п. Пашия, Управление образования Отв.: Попович Ф.И., руководители ОУ 15 ноября 2011г. – Проверка в МОУ «СОШ» п. Ср.Усьва, МОУ «ООШ» п. Медведка, МОУ «СОШ» п. Теплая Гора, МДОУ «Детский сад №37» п. Теплая Гора, МДОУ «Детский сад №32» п. Теплая Гора, МОУ «СОШ» п. Промысла, МДОУ «Детский сад №36» п. Промысла, МДОУ «Детский сад №5» г. Горнозаводска, Управление образования Отв.: Попович Ф.И., руководители ОУ 16 ноября 2011г.- Проверка в МДОУ «Детский сад №6» г. Горнозаводска, МОУ «СОШ» п. Старый Бисер, МДОУ «Детский сад №29» п. Старый Бисер, МОУ «СОШ» п. станция Бисер, МДОУ «Детский сад №26» п. Сараны, МОУ «СОШ» п. Сараны, МДОУ «Детский сад №1» г. Горнозаводска, МОУ ДОД «ГрДДТ», МДОУ «Детский сад №3» г. Горнозаводска, Управление образования Отв.: Попович Ф.И., руководители ОУ 17 ноября 2011г.- Проверка в МОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский, МДОУ «Детский сад №19» п. Кусье-Александровский, МОУ ЦППМСП «Созвучие», МОУ «ВСОШ» г. Горнозаводска, Управление образования. Отв.: Попович Ф.И., руководители ОУ |  |
| 2. Мероприятия по повышению качества образования учащихся в общеобразовательных учреждениях ( реализация мероприятий комплексно-целевой программы «Повышение качества образования учащихся общеобразовательных учреждений Горнозаводского муниципального района на 2011 -2012 годы», реализация краевого проекта «Бизнес-классы», проект Министерства образования и ведущих вузов Пермского края « Тренды высшего профессионального образования в Пермском крае» -цикл видеолекций) |  |  |  |  |  |
| 05 октября 2011г.- Совещание в г. Пермь по вопросам реализации проекта «Бизнес-классы» с суппотерами, курирующими данный проект в ОУ. Отв.: Реутова Е.Ф., Моисеенко Е.А., Тюрнина Т.П. 06 октября 2011г.- 15.00. Управление образования, медиалекторий- реализация мероприятий по проекту «Бизнес- классы»: видеолекция «Поиск возможностей для создания бизнеса. Поиск ниши на рынке. Формирование деловой идеи». Отв.: Реутова Е.Ф., администрация школ № 1и № 3 г. Горнозаводска 07 октября 2011г.- 16.00-17.00, медиалекторий Управления образования – вторая видеоконференция Министерства образования края из цикла «Тренды высшего профессионального образования в Пермском крае» - «Инженерные специальности для XXI века». Участники – выпускники, педагоги школ района. Отв.: Реутова Е.Ф., администрация ОУ 15 октября 2011г.- МОУ СОШ № 3 г. Горнозаводска, 9.00-15.00 – в рамках реализации мероприятий по повышению качества образования в школах района состоялась первая консультация по физике, проведенная кандидатом физико-математический наук, младшим научным сотрудником Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН Иванцовым А.О. В консультации по подготовке к ЕГЭ приняли участие 26 учащихся из пяти школ района. (см. блог Ф.И. Попович в Wordpress) Отв.: Реутова Е.Ф., Мусихина Н.В., руководители ОУ 17-21 октября 2011г.- г. Пермь, ЦОКО- курсы повышения квалификации для учителей физики «Подготовка членов территориальных экзаменационных предметных комиссий по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации за курс основной школы (ГИА)» Отв.: Реутова Е.Ф., администрация МОУ СОШ № 3 18 октября 2011г.- МОУ СОШ № 3 г. Горнозаводска, 9.00-15.00 – в рамках реализации мероприятий по повышению качества образования в школах района состоялась консультация по математике, проведенная кандидатом физико-математический наук, доцентом кафедры матанализа ПГУ Еленским Ю.Н.. В консультации по подготовке к ЕГЭ приняли участие 104 учащихся и 6 педагогов из шести школ района. (см. блог Е.Ф. Реутовой в Wordpress) Отв.: Реутова Е.Ф., Мусихина Н.В., руководители ОУ 20 октября 2011г.- 15.00. Управление образования, медиалекторий- реализация мероприятий по проекту «Бизнес - классы»: видеолекция «История успеха в малом предпринимательстве». В проекте принимают участие выпускники 11 кл. школ № 1и № 3 г. Горнозаводска. Отв.: Реутова Е.Ф., администрация школ № 1и № 3 г. Горнозаводска 21 октября 2011г.- 16.00-17.00, медиалекторий Управления образования–третья видеоконференция Министерства образования края из цикла «Тренды высшего профессионального образования в Пермском крае» - «Облачные вычисления, искусственный интеллект, совмещённая реальность , или Специальности сферы IT». Участники – выпускники, педагоги школ района. Отв.: Реутова Е.Ф., администрация ОУ 22 октября 2011г.- МОУ СОШ № 3, 13.00-15.00 - Бизнес-тренинг для участников проекта «Бизнес-классы». Отв.: Реутова Е.Ф., администрация школ № 1и № 3 г. Горнозаводска |  |  | 03 ноября 2011г.- 16.00-17.00, медиалекторий Управления образования – четвертая видеоконференция Министерства образования края из цикла «Тренды высшего профессионального образования в Пермском крае» - «Специальности естественнонаучного цикла». К участию приглашаются старшеклассники, педагоги школ района. Отв.: Реутова Е.Ф., администрация ОУ 10 ноября 2011г.- 15.00. Управление образования, медиалекторий - реализация мероприятий по проекту «Бизнес - классы»: видеолекция «Инновационные стратегии в предпринимательстве». Приглашаются участники проекта, учащиеся 11 кл. школ № 1и № 3 г. Горнозаводска. Отв.: Реутова Е.Ф., администрация школ № 1и № 3 г. Горнозаводска 15 ноября 2011г.- МОУ СОШ № 3 Г. Горнозаводска - консультация по математике кандидата физико-математический наук, доцента кафедры матанализа ПГУ Еленского Ю.Н. для выпускников школ района. -9.00-12.00- школы п. Пашия, Т. Гора, Станция Бисер, Сараны -12.00-15.00- школы № 1 и № 3 г. Горнозаводска -15.00-16.00-час индивидуальных консультаций Отв.: Реутова Е.Ф., Мусихина Н.В., руководители ОУ 17 ноября 2011г.- 16.00-17.00, медиалекторий Управления образования – пятая видеоконференция Министерства образования края из цикла «Тренды высшего профессионального образования в Пермском крае» - «Специальности Life Sciences». К участию приглашаются старшеклассники, педагоги школ района. Отв.: Реутова Е.Ф., администрация ОУ 24 ноября 2011г.- 15.00. Управление образования, медиалекторий - реализация мероприятий по проекту «Бизнес - классы»: видеолекция «Проектирование предпринимательских идей: цели и содержание, структура и последовательность составления бизнес-плана». Приглашаются участники проекта, учащиеся 11 кл. школ № 1и № 3 г. Горнозаводска. Отв.: Реутова Е.Ф., администрация школ № 1и № 3 г. Горнозаводска 26 ноября 2011г.- МОУ СОШ № 3 Г. Горнозаводска - консультация по физике кандидата физико-математический наук, младшего научного сотрудника Института механики сплошных сред Уральского отделения РАН Иванцова А.О для выпускников школ района. -9.00-12.00- школы п. Пашия, Т. Гора, Станция Бисер, Сараны -12.00-15.00- школы № 1 и № 3 г. Горнозаводска Отв.: Реутова Е.Ф., Мусихина Н.В., руководители ОУ Дата по согласованию (информация будет направлена дополнительно), МОУ СОШ № 3, 13.00-15.00 - бизнес-тренинг для участников проекта «Бизнес-классы». Отв.: Реутова Е.Ф., администрация школ № 1и № 3 г. Горнозаводска |  |  |
| 3. Мероприятия по выявлению способных и талантливых учащихся, по организации целенаправленной и системной работы с каждым из них в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| 4-7 октября 2011г. – участие в краевом конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Отв.: Булах О.И. 13-16, 19-23 октября 2011г. – участие в соревнованиях по баскетболу в Пермском крае. Финал.(юноши 1996г.р., 1997 г.р.). Отв.: Булах О.И. 14 октября 2011г.- состоялся муниципальный этап регионального интеллектуального конкурса-игры «Марафон знаний» для учащихся 5-7 классов. Отв.: Реутова Е.Ф., Мусихина Н.В. 15 октября 2011г. – Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». (5-8кл). Отв.: Булах О.И. 17 октября 2011г.-– предоставлены в Гособрнадзор отчеты по заданной форме по проведению мониторинговых обследований готовности первоклассников к обучению в школе. Отв.: Реутова Е.Ф. 20-21 октября 2011г. – состоялся региональный конкурс-игра «ЛИС-любитель истории». Результаты в январе 2012г. Отв.: Зыкова Г.П., Мусихина Н.В. До 21 октября 2011г. – прием заявок на участие в Международном конкурсе-игре «Русский медвежонок». Отв.: Мусихина Н.В. 22 октября 2011г. – Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». (9-11кл). Отв.: Булах О.И. 22-23.10.2011 Кубок Пермского края по карате. Отв.: Булах О.И. 24 октября 2011г. – в адрес руководителей ОУ направлены результаты интерпретации анкет девятиклассников с рекомендацией принять к сведению и использовать в работе. Отв.: Мусихина Н.В. 27-28 октября 2011г. – проведение осенней сессии обучающихся 3 курса отделения экологов-исследователей краевой заочной школы естественно-математических наук в 2011-2012 уч.году. Отв.: Мусихина Н.В. 28 октября 2011г. – состоится региональный интеллектуальный турнир «Марафон знаний» для учащихся 5-7 классов. Отв.: Реутова Е.Ф., Мусихина Н.В. 29 октября 2011г. – состоится II (очный) тур олимпиады «Юные таланты» в ПГНИУ. Отв.: Мусихина Н.В. 29 октября 2011г. – 1. проведение и участие в открытом шахматном турнире «Европа-Азия» среди учащихся. 2. Всероссийский конкурс детских рисунков «Моя Родина-2011» Отв.: Булах О.И. В течение месяца – районные соревнования по плаванию «Веселая эстафета» для детей приоритетных категорий. Отв.: Шабардин С.А., Щербакова Е.С. | Команда ДТ «ЮИД» - 28 место из 44 команд V место из 8 команд в обоих возрастых группах Приняли участие 32 учащихся из 7 ОУ. Победители: Муравьева Софья (5 кл, МОУ «СОШ №1»), Тетерина Анастасия (6 кл., МОУ «СОШ» п. Пашия), Кулагина Анастасия (7 кл., МОУ «СОШ» п. Станция Бисер) I место – СМИД, МОУ СОШ №1, 5б кл. IIместо – Респект, МОУ СОШ №3, 7б кл. III место – Высший класс, МОУ СОШ №1, 8 кл. Приняли участие 266 учащихся школ района. Поступило 890 заявок учащихся. I место –МОУ ДОД «Дом творчества». IIместо – Игры разума, МОУ СОШ №1, 9б кл. III место – Далеко не умники, МОУ СОШ №3, 10 кл Крупинин Михаил – II место, (пед. Матинян А.С.) В анкетировании приняли участие 195 учащихся. Принимают участие МОУ «СОШ №3», Феденева Н.В.; МОУ «СОШ» п. Сараны, Маркова Н.Л. Муравьева Софья (5 кл, МОУ «СОШ №3») 28 место, Тетерина Анастасия (6 кл., МОУ «СОШ» п. Пашия) 36 место Казанцева Альбина - I место Замятин Олег –II место Харламов Алексей - III место Кузнецова Дарья- II место по Пермскому краю Ахаладзе Мария - II место по Пермскому краю Муравьева Софья- III место по Пермскому краю (пед. Сапегина Г.А.) I место – МОУ «СОШ №3» II место – МОУ «СОШ №1» II место – ГКОУ «Детский дом» Грамота за участие МОУ «СОШ» п. Пашия и ГОУ НПО «ПУ-35» |  | 30 октября – 05 ноября 2011г. – работа профильных отрядов в ДООЛ им. С. Чекалина Отв.: Шабардин С.А., Щербакова Е.С. 4 ноября 2011г. – 1. спортивный праздник к Дню образования города. Отв.: Пепеляев А.П., Щербакова Е.С. 2. Спортивный праздник на воде ко Дню города среди школьников. Отв.: Щербакова Е.С. 11 ноября 2011г. – состоится конкурс-игра «Русский медвежонок». Результаты в феврале. Сбор сдаточных работ. Отв.: Мусихина Н.В. 14-16, 28-30 ноября 2011г. – участие в финале Пермского края по волейболу среди мужских команд. г. Пермь. Отв.: Тетерин С.В. 15 ноября 2011г. – состоится III краевая интернет-олимпиада граждановедческих знаний. Отв.: Мусихина Н.В. 15 ноября – 02 декабря 2011г.-– муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Сроки и место проведения олимпиады по каждому учебному предмету будут направлены в ОУ дополнительно. Отв.: Реутова Е.Ф., руководители ОУ 18 ноября 2011г. – Участие в районном фестивале- презентации молодежных объединений и инициатив «Территория молодых». Отв.: Коновалова И.А., Спицина Е.А., Коморная Т.Г. 19 ноября 2011г. – Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Дом творчества, фойе 2 этажа , нач. в 15.00 (5-8кл) Отв.: Метелева А.С. 26 ноября 2011г. – 1. Районная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Дом творчества, фойе 2 этажа , нач. в 15.00 (9-11кл) Отв.: Метелева А.С. 2. Участие в Первенстве Приволжского Федерального округа по кумитэ и ката. г. Уфа. Отв.: Матинян А.С. 3. Участие в первенстве Пермского края по кумитэ среди ДЮСШ. г. Пермь. Отв.: Матинян А.С. В течение месяца– размещение на сайте Гособрнадзора результатов мониторинговых обследований готовности первоклассников к обучению в школе. Предоставление итоговых таблиц в ОУ района. Отв.: Реутова Е.Ф. |  |  |
| 4. О проведении мероприятий по организации электронных услуг в общеобразовательных школах муниципального района |  |  |  |  |  |
| 01 октября 2011г. – подключен Интернет на рабочих местах для детей и учителей, участвующих в проекте «Дистанционное образование детей – инвалидов в Пермском крае» Отв.: Маслинкова Л.Г., директора школ (участники проекта) Работа в системе электронных дневников и журналов – 11 октября 2011г. - на сайте web2edu.ru, выставлен отчет о количестве качественно заполненных дневников с 01 по 30 сентября. Количество зарегистрированных дневников на 30.10 – 1653. Количество качественно заполненных дневников – 1345 Отв.: Маслинкова Л.Г. , руководители школ 13 октября 2011г. – предоставление централизованной бухгалтерии и школам отчета о качественно заполненных дневниках за февраль (для оплаты). Отв.: Маслинкова Л.Г., Хохрина Т.В., руководители школ 26 октября 2011г.– предоставление компании «ИВС – софт» бланка заказа на поставку лицензионного программного обеспечения компании Microsoft на 2012 год, программы контент – фильтрации. Отв.: Маслинкова Л.Г., директора школ 28 октября 2011г.– предоставление списков учителей начальной школы по обучению на курсах «Электронная школа», распределенных в соответствии с группами для прохождения очного обучения в г.Лысьва Отв.: Лыскова А.С., директора школ В течение месяца информация на сайтах обновлялась в следующих образовательных учреждениях: МОУ «СОШ № 1» г.Горнозаводска, МОУ «СОШ № 3» г.Горнозаводска, МОУ «СОШ» п.Средняя Усьва, МОУ «СОШ» п.Теплая Гора, МОУ «СОШ» п.Станция Бисер МОУ «ООШ» п.Медведка | Выражаем благодарность за качественную работу по заполнению электронных дневников: МОУ «СОШ» п.Теплая Гора – 100 %, МОУ «СОШ» п.Пашия – 98,7%. МОУ «СОШ № 3» - 82,5% МОУ «СОШ» п.Сараны – 98,5 % МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ» п.Станция Бисер необходимо увеличить количество зарегистрированных дневников и качественно заполненных. Убедительная просьба предоставлять информацию в соответствии с указанными сроками. Не обновляют информацию на сайтах: МОУ «СОШ» п.Старый Бисер – с июля 2010г.; МОУ СОШ п.Сараны – с мая 2011 г.; МОУ «ООШ» п.Промысла - с сентября 2010 г.; МОУ «СОШ» п.Пашия – с августа 2009 г.; МОУ «СОШ» п.Кусье-Александровский – с июля 2009 г. |  | 02 ноября 2011г.– предоставить информацию о ходе реализации проекта «Дистанционное образование детей – инвалидов в Пермском крае» (регистрация учителей, детей, наличие индивидуального расписания, дистанционное обучение, проблемы, необходимая помощь) Отв.: Маслинкова Л.Г., директора школ (участники проекта) 07-08, 14-15, 19-20 ноября 2011г.– очное обучение 17 учителей начальной школы по теме «Применение современных информационно-коммуникационных технологий для реализации требований ФГОС НОО» (Электронная школа) в г.Лысьва в соответствии со сроками обучения. Отв.: директора школ 11 ноября 2011г.– отчет о количестве качественно заполненных дневников на сайте web2edu.ru, за октябрь. Предоставление отчета школам. Отв.: Маслинкова Л.Г. 12 ноября 2011г.– предоставление централизованной бухгалтерии и школам отчета о качественно заполненных дневниках за октябрь (для оплаты). Отв.: Маслинкова Л.Г., Хохрина Т.В., руководители школ 15, 20 ноября 2011г.– контроль за обновлением информации на сайтах школ. Отв.: Давлетова С.В., руководители ОУ В течение месяца – предоставлять сведения в таблицу РКПМО в соответствии с установленными сроками. Отв.: Реутова Е.Ф., Давлетова С.В., руководители ОУ В течение месяца – наполнение сайта Управления образования, сайта МОУ ДПОС «МИМЦ» г.Горнозаводска. Отв.: Реутова Е.Ф., Давлетова С.В. В течение месяца – предоставление договоров, лицензионных соглашений, счетов для оплаты лицензионного программного обеспечения, программы контент-фильтрации. Отв.: Маслинкова Л.Г., директора школ |  |  |
| 5. Мероприятия по реализации краевых проектов: «Ранняя профилактика социально-опасного положения и социального сиротства», «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| 19 сентября – 05 октября 2011г. –– организация внутриведомственной работы по выявлению, постановке и реабилитации семей и детей «группы риска» Отв: Вершинина Е.А. 03 октября 2011г. – 1. отчет в КДНиЗП «О проводимой профилактической работе образовательными учреждениями района по вопросу формирования законопослушного поведения среди несовершеннолетних» Отв: Вершинина Е.А. 2. предоставление реестра группы риска в КДНиЗП Отв: Вершинина Е.А. 04, 18 октября 2011г. – заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Отв: Попович Ф.И., Кнаус Ю.А., Вершинина Е.А. 10 октября 2011г. – предоставление отчётных материалов в Министерство образования по итогам Ш квартала 2011 года в соответствии с приказом Министерства образования Пермского края от 17.02.2011 года № СЭД-26-01-04-40 «Об организации работы по реализации краевых проектов по профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в 2011 - 2013 гг.» Отв: Вершинина Е.А. 13 октября 2011 г. – проведено родительское собрание «Возрастные особенности детей 3-4 лет» МДОУ «Детский сад №6 »(15 человек) Отв: Митрохина О.И., педагог-психолог МОУ ЦППМСП «Созвучие» 11, 25 октября 2011г. – заседание межведомственной локальной рабочей группы Горнозаводского муниципального района Отв: Вершинина Е.А., Мауль Р.З. 17 октября 2011г. – предоставление результатов рассмотрения Представления об устранении нарушений законодательства РФ о безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних» Прокуратуры Горнозаводского района Отв: Вершинина Е.А. 20 октября 2011г. – 1. предоставление результатов рассмотрения Представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления Следственного отдела по г. Горнозаводску. Отв: Вершинина Е.А. 2. проведено родительское собрание «Возрастные особенности детей старшего возраста», «Признаки агрессии» МДОУ «Детский сад №6»(5 человек) Отв: Митрохина О.И., педагог-психолог МОУ ЦППМСП «Созвучие» 3. проведено родительское собрание «Возрастные особенности детей 3-4 лет» МДОУ «Детский сад №3»(20 человек) Отв: Мауль Р.З.., педагог-психолог МОУ ЦППМСП «Созвучие» 20 – 25 октября 2011г. – участие в ОПМ «Бродяжка» и предоставление справки по итогам проведения проведенных мероприятий в рамках ОПМ в КДНиЗП администрации горнозаводского муниципального района Отв: Вершинина Е.А, социальные педагоги, директора ОУ 21 октября 2011 г. – участие, выступление специалистов МОУ ЦППМСП «Созвучие» г.Горнозаводска в краевой научно-практической конференции «Эффективные методы в организации профилактической и коррекционной работы с детьми ГР и СОП в современном образовательном пространстве» (публикация опыта работы в материалах конференции) Отв: Кнаус Ю.А., Мауль Р.З. 31 октября 2011г. – 1. проведение анализа роста преступности несовершеннолетних в МОУ «ВСОСШ» Отв: Вершинина Е.А., Мусихина Н.В. 2. сдан отчет о реализации ВП ШСП, МСП, за октябрь в КДНиЗП, краевой методический центр г. Пермь Отв: Ю.А.Кнаус |  |  | 01, 12, 29 ноября 2011г. – заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Отв.: Попович Ф.И., Кнаус Ю.А., Вершинина Е.А. 08, 22 ноября 2011г. – заседание межведомственной локальной рабочей группы Горнозаводского муниципального района Отв: Вершинина Е.А., Мауль Р.З. 01 ноября 2011г. – 1. предоставление в службу ССР информации по исполнению реабилитационных мероприятий согласно Порядка межведомственного взаимодействия в работе с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении. Отв: Вершинина Е.А. 2. предоставление реестра группы риска в КДНиЗП Отв: Вершинина Е.А. 22 ноября 2011г. – предоставление справки в КДНиЗП администрации Горнозаводского муниципального района о проведении совместного комплексного анализа с МО МВД России «Чусовской» по выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в отношении каждого несовершеннолетнего, совершившего преступление в 2011 году. Отв: Вершинина Е.А. 2. предоставление информации в КДНиЗП по вопросу «Аналитический отчет о деятельности МСП Горнозаводского муниципального района за текущий период 2011 года и задачах МСП на 2012 год» Отв: Кнаус Ю.А. 28 ноября 2011г. – 1. предоставление в Управление образования информации по исполнению реабилитационных мероприятий согласно Порядка межведомственного взаимодействия в работе с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, утверждённого постановлением КДН и ЗП Пермского края от 28 сентября 2010 года. Отв: социальные педагоги, руководители ОУ. 2. предоставление в МОУ ЦППМСП «Созвучие», отчетов о работе ШСП за ноябрь Отв: Ю.А.Кнаус, руководители ШСП В течение месяца – формирование поимённого регистра несовершеннолетних «группы риска» Горнозаводского района Отв: Вершинина Е.А. |  |  |
| 6. Мероприятия по реализации краевого проекта «Профилактика суицидального и аддиктивного поведения, других форм авитальной активности детей и подростков в территориях Пермского края» |  |  |  |  |  |
| 10 октября 2011г. – в Министерство образования предоставлен отчет за октябрь 2011 года «О случаях суицида среди несовершеннолетних», мониторинг суицидального поведения несовершеннолетних за III квартал 2011 года. Отв: Вершинина Е.А. 20 октября 2011 г. – проведено родительское собрание «Последствия жестокого обращения в семье» МОУ СОШ №1, 3 класс (25 чел.) Отв: Мауль Р.З., педагог-психолог МОУ ЦППМСП «Созвучие» |  |  | В течение месяца по плану Реализация коррекционно-развивающих программ по профилактике суицидального и аддиктивного поведения Отв: Педагоги-психологи МОУ ЦППМСП «Созвучие» |  |  |
| 7. Мероприятия по реализации межведомственного проекта «Система мер по противодействию алкоголизму, наркомании, токсикомании на территории Пермского края» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В течение месяца по плану Реализация коррекционно-развивающих программ по формированию потребности в здоровом образе жизни Отв: Педагоги-психологи МОУ ЦППМСП «Созвучие» |  |  |
| 8. Мероприятия об организации обучения учащихся с особыми образовательными потребностями |  |  |  |  |  |
| В течение месяца проведено обследование детей с особыми образовательными потребностями на базе МОУ ЦППМСП «Созвучие» (2 чел.) – МОУ СОШ №1 г.Горнозаводска Отв: Специалисты ПМПК 04 октября 2011 г. проведена диагностика детей дошкольного возраста второй младшей группы МДОУ Детский сад №6 (13 человек). Отв: Митрохина О.И., педагог-психолог МОУ ЦППМСП «Созвучие» 10 октября 2011 г. проведена диагностика детей дошкольного возраста в старшей группе «Агрессия» МДОУ Детский сад №6 (10 человек). Отв: Митрохина О.И., педагог-психолог МОУ ЦППМСП «Созвучие» |  |  | В течение месяца по предварительной записи Обследование детей с особыми образовательными потребностями на базе МОУ ЦППМСП «Созвучие» Отв: Специалисты ПМПК |  |  |
| 9. Мероприятия по реализации пилотного проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения «Мамин выбор» |  |  |  |  |  |
| Еженедельно – ввод данных в Портал «Дошкольное образование». Отв.: Колегова О.В Подведены итоги комплектования ДОУ на 2011 -2012 год. |  |  | Еженедельно – ввод данных в Портал «Дошкольное образование». Отв.: Колегова О.В. В течение месяца по предварительной записи Обследование детей от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения на базе МОУ ЦППМСП «Созвучие» Отв: Специалисты ПМПК |  |  |
| 10. Мероприятия по введению федеральных государственных требований в дошкольных образовательных учреждениях в 2011 году |  |  |  |  |  |
| В течение месяца - 1. Работа в Портале «Система дошкольного образования» (http://kpmo59.ru/perm/gis-view/) таблица «Параметры готовности к реализации ФГТ дошкольными образовательными учреждениями»: на сайте Управления образования в размещены материалы поэтапного ввода ФГТ МДОУ «Детский сад № 3», «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, «Детский сад № 6» г. Горнозаводска, «Детский сад № 10» г. Горнозаводска «Детский сад № 8» п. Пашия. Отв.: Колегова О.В. 2. Подготовлен отчет на сайте КПМО Министерства образования по теме: «Квартальный мониторинг системы дошкольного образования (КПМО)». Отв.: Колегова О. В. , руководители ДОУ | Размещение материалов на сайте идет медленно. Руководители, обратите внимание на данный участок работы! |  | В течение месяца - 1. Работа в Портале «Система дошкольного образования» (http://kpmo59.ru/perm/gis-view/) таблица «Параметры готовности к реализации ФГТ дошкольными образовательными учреждениями»: 2. Размещение на сайте Управления образования материалов поэтапного ввода ФГТ коллективам МДОУ «Детский сад № 1», «Детский сад № 19» п. Кусье-Александровский, «Детский сад № 32, № 37» п. Теплая Гора, «Детский сад № 26» п. Сараны, «Детский сад № 29» п. Старый Бисер, «Детский сад № 36» п. Промысла. 3. В соответствии с требованиями дооформить материалы МДОУ «Детский сад № 6» г. Горнозаводска, «Детский сад № 8» п. Пашия. Отв.: Колегова О.В. |  |  |
| 11. Мероприятия по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2011 году |  |  |  |  |  |
| 10-14 октября 2011г.- г. Пермь, ПГПУ – обучение педагогов МОУ СОШ № 1, № 3 г. Горнозаводска, МОУ СОШ п. Пашия, принимающих в 2012г. 1 класс, на курсах повышения квалификации «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО): актуальные проблемы реализации». Отв.: Реутова Е.Ф., руководители ОУ 10-25 октября 2011г.— «горячая линия» ПГПУ по дистанционному научно-методическому консультированию учителей начальный классов школ Пермского края , реализующих ФГОС НООО нового поколения. 20 октября-25 ноября 2011г. (дистанционно- через сайт ПГПУ, сайты школ, личные сайты; очно- на базе МБОУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьвы)– курсы повышения квалификации «Электронная школа» для учителей, приступивших к работе с первым классом с сентября 2011г. и прошедшим предварительное обучение по ФГОС НОО (программа 72ч.). Отв.: Реутова Е.Ф., Лыскова А.С., руководители ОУ |  |  | 31 октября – 04 ноября 2011г.- г. Пермь, ПГПУ – обучение педагогов других школ района, принимающих в 2012г. 1 класс, на курсах повышения квалификации «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО): актуальные проблемы реализации» (согласно поданной ОУ заявке) Отв.: Реутова Е.Ф., руководители ОУ 25 ноября 2011г.- медиалекторий Управления образования, 11.00.- «Круглый стол» для учителей 1-х, 4-х классов «Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО: из опыта работы школ». Цель- обсуждение и решение проблем, возникающих у педагогов в ходе учебного процесса в период перехода к работе по новым образовательным стандартам. Отв.: Реутова Е.Ф., Солина Е.В. |  |  |
| 12. Мероприятия по реализации программы социально экономического развития муниципального района на 2011-2015 годы |  |  |  |  |  |
| 12.1. Мероприятия по реализации регионального проекта «Новая школа» в 2011 году |  |  |  |  |  |
| До 25 октября 2011г. – предоставлен отчет о полном выполнении мероприятий по проекту в Министерство образования Пермского края по Горнозаводскому муниципальному району на 20 октября 2011г. Отв.: М.В.Карелова, руководители ОУ. В течение месяца – составление локально сметных расчетов по образовательным учреждениям для участия в приоритетном региональном проекте «Новая школа» Отв.: М.В.Карелова, Г.Г.Дмитриевская |  |  | До 05 ноября 2011г. – подготовить заявку на участие в приоритетном региональном проекте «Новая школа» Отв.: Ф.И.Попович, М.В.Карелова, Г.Г.Дмитриевская В течение месяца с момента поступления 20% краевых средств в местный бюджет- перечисление средств подрядчикам в объеме 20% средств краевого бюджета; предоставление копий заявок с отметкой об оплате в Управление образования – каб.10. Отв.: руководители ОУ, гл. бухгалтера ОУ До 30 ноября 2011г. – предоставление заявки в Министерство образования Пермского края по участию образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района в 2011 году во 2 транше по ПРП «Новая школа». Отв.: М.В.Карелова, Г.Г.Дмитриевская. В течение месяца- предоставление и рассмотрение заявки в администрации муниципального района, в Земском Собрании муниципального района по участию образовательных учреждений Горнозаводского муниципального района в 2011 году во 2 транше по ПРП «Новая школа». Отв.: М.В.Карелова, Г.Г.Дмитриевская, руководители ОУ. |  |  |
| 12.2. Мероприятия по реализации регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» подпроекта «Приведение в нормативное состояние муниципальных загородных лагерей и баз» |  |  |  |  |  |
| В течение месяца – проводился контроль за соблюдением температурного режима в образовательных учреждениях по выявленным нарушениям принимались необходимые меры в соответствующих организациях. Отв.: Г.Г.Дмитриевская, руководители образовательных учреждений. | Усилить персональную ответственность за соблюдением температурного режима. |  | В течение месяца – ежедневный контроль за температурным режимом в образовательных учреждениях. Контроль за работой котельных и запасом топлива. Отв.: Дмитриевская Г.Г., руководители образовательных учреждений. |  |  |
| 12.3. Мероприятия по реализации регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» подпроекта «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» |  |  |  |  |  |
| 12.4. Мероприятия по реализации регионального Инвестиционного проекта |  |  |  |  |  |
| 13. Организация и проведение мероприятия по охране жизни и здоровья детей, охране труда и технике безопасности, ГО и ЧС |  |  |  |  |  |
| 13.1. Организация и проведение мероприятий по безопасным перевозкам учащихся |  |  |  |  |  |
| В течение месяца – ежедневно осуществлялся контроль за подвозом учащихся из п. Станция Койва в МОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, п. Станция Вижай в МОУ «СОШ» п. Станция Бисер, Подхоза в МОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский. Отв.: руководители образовательных учреждений МОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МОУ «СОШ» п. Станция Бисер, МОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский. |  |  | В течение месяца – ежедневный контроль за подвозом учащихся из п. Станция Койва в МОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска, п. Станция Вижай в МОУ «СОШ» п. Станция Бисер, Подхоза в МОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский Отв.: Дмитриевская Г.Г., руководители образовательных учреждений МОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МОУ «СОШ» п. Станция Бисер, МОУ «СОШ» п. Кусье-Александровский. |  |  |
| 13.2. Организация и проведение мероприятий по реализации Плана по правилам дорожного движения; работа опорных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 17 октября 2011г. – предоставлена информация в КДН Горнозаводского МР о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ района за 9 месяцев 2011 года, о профилактической работе по безопасности дорожного движения на подведомственных объектах в отношении несовершеннолетних, а также направлены предложения по стабилизации обстановки и снижению роста ДДТТ. Отв.: Бушмакина С.М., руководители ОУ. 18 октября 2011г. – ОУ направлен «План совместной работы с ГБИДД ОВД по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2011-2012 учебный год» для исполнения. Отв.: Бушмакина С.М. | Не предоставили отчёт в срок: - МОУ «СОШ» п. Средняя Усьва |  | 01-30 ноября 2011г. – организация и проведение районного смотра-конкурса среди дошкольных образовательных учреждений по безопасности дорожного движения «Зелёный огонёк». Заявки принимаются в ГИБДД ОМВД России по Горнозаводскому району в срок до 01.11.2011г. Отв.: руководители МДОУ, Бушмакина С.М. До 10 ноября 2011г. – приём заявок и материалов на конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике детского травматизма в Пермском крае, который проводит Управление ГИБДД ГУВД и Министерство образования Пермского края». Срок проведения конкурса по Положению: 2 декада декабря 2011 года. Об участии в конкурсе просим проинформировать Управление образования. Отв.: руководители ОУ, Бушмакина С.М. До 14 ноября 2011г. – предоставить на утверждение схемы маршрутов безопасного движения в школы заместителю начальника ОГБИБДД ОМВД России «Чусовской» майору полиции А.В. Комарову. Отв.: руководители ОУ, Бушмакина С.М. До 20 ноября 2011г. – проработать выполнение плана совместной работы Управления образования Горнозаводского МР и ОГБДД МО МВД России «Чусовской» для рассмотрения вопроса по его реализации на заседании КДН в феврале 2012 года. Отв.: Бушмакина С.М., руководители ОУ |  |  |
| 13.3. Мероприятия по охране жизни и здоровья детей |  |  |  |  |  |
| До 05 октября 2011г. – предоставлена информация по травматизму в ОУ за сентябрь и отчёт за 9 месяцев 2011 года в Планово-экономический отдел администрации Горнозаводского муниципального района. Отв. Бушмакина С.М. 14 октября 2011г. – сформирован реестр ОУ (зданий) с массовым пребыванием людей, сведения предоставлены в отдел архитектуры и градостроительства администрации Горнозаводского муниципального района. Отв.: С.М. Бушмакина, руководители ОУ. 18 октября 2011г. – в МОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска во время урока физкультуры ученица 2 «б» класса получила травму ноги, в МУЗ «Горнозаводская районная больница» наложен гипс на 2 недели, девочка освобождена от посещения школы. По данному происшествию комиссией школы подготовлены материалы расследования по форме Н-2. Отв.: директор школы Дёмина Н.И., Бушмакина С.М. До 24 октября 2011г. – в ходе проведения мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ руководителями ОУ проведено 24 совещания, охват прививками персонала -31 %. Отв.: Бушмакина С.М., руководители ОУ. До 25 октября 2011г. – подготовлены сведения по запросу Минздравсоцразвития России в Министерство образования по теме: результаты аттестации рабочих мест по условиям труда в учреждениях образования по прилагаемой форме. Отв.: Бушмакина С.М., руководители ОУ. | Требуется усилить персональную ответственность пед.работников за сохранность жизни и здоровья детей во время учебного процесса. Не предоставили отчёт до 25.10.11г.: - МОУ «СОШ» п. Средняя Усьва |  | 08 ноября 2011г. – с 11 часов на базе ГАОУ ДПО «Пермский краевой центр повышения квалификации работников здравоохранения» (г. Пермь, ул. Баумана, 22 «а») проводится семинар по программе «Профилактика гриппа в дошкольных и образовательных учреждениях» для сотрудников учреждений образования. Заявки принимаются по телефону, указанному в информационном письме. Стоимость обучения - 1 000 руб. Отв.: руководители ОУ, Бушмакина С.М. До 24 ноября 2011г. – проведение мероприятий по предупреждению заболеваний гриппом и ОРВИ: иммунизация персонала ОУ. Обеспечение контроля за ходом иммунизации с подготовкой отчета о проделанной работе и охватом прививками согласно схеме. Отв.: руководители ОУ, Бушмакина С.М. |  |  |
| 13.4. Организация и проведение мероприятий по ГО ЧС, терроризму и ППБ; работа опорных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 03 октября 2011г. – при проведении пожарно-тактических занятий на объектах образования в период с 14 по 30 сентября выполнение задач персоналом оценены службой ПБ на общую оценку «хорошо» в учреждениях: - МОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска - МОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска - МОУ СОШ п. Пашия - МДОУ «Детский сад № 6» г. Горнозаводска - МДОУ «Детский сад № 26» п. Сараны - МДОУ «Детский сад № 29» п. Старый Бисер - МДОУ «Детский сад № 36» п. Промысла Все остальные ОУ получили оценку «удовлетворительно», где в ходе выполнения задач отмечены недостатки. Отв.: Руководители ОУ, Бушмакина С.М. 25 октября 2011г. – с УМЦ по ГО и ЧС Пермского края согласован срок по организации обучения в 2011-2012 учебном году руководителей и специалистов, не отнесённых к категории по ГО учреждений науки и образования: Категория 10.1. (обучаемых в октябре 2006г. и вновь прибывших, подлежащих обучению - 23 человека). Отв. С.М. Бушмакина, руководители ОУ. | Администрации ОУ и принять срочные меры по устранению нарушений. Руководителям ОУ в новом 2012 году (1 квартал) следует учесть расходы на обучение по ГО – 2 700 руб. |  | 01 ноября 2011г. – предоставление письменной информации в Управление образования о проведённой работе по усилению пожарной безопасности и принятых мерах по устранению недостатков в результате проведения пожарно-тактических занятий с оценкой «удовлетворительно» на объектах образования. Отв.: Руководители ОУ, Бушмакина С.М. 14 ноября 2011г. – предоставление информации в Управление образования информации по выполнению требований пожарной безопасности ППБ 101-89, в части создания дружины юных пожарников, с указанием количества задействованных детей на подведомственных объектах. Отв.: Руководители школ, Бушмакина С.М. |  |  |
| 14. Мероприятия по организации и проведению аттестации педагогических и руководящих работников |  |  |  |  |  |
| 14.1. Мероприятия по организации и проведению аттестации педагогических работников на высшую квалификационную категорию |  |  |  |  |  |
| В течение месяца – аттестованы 2 педагога: Мальцева Р.И., Лесничина Е.Л. Отв.: Реутова Е.Ф., Захарова М.А. |  |  |  |  |  |
| 14.2. Мероприятия по организации и проведению аттестации педагогических работников на первую квалификационную категорию |  |  |  |  |  |
| 15-30 октября 2011г. – экспертиза электронных портфолио педагогов Отв.: Колегова О.В., Новоселова И.В., Солина Е.В., Лыскова С.В., Зыкова Г.П., Лобанкова Р.А., Борисова Е.А., Киреева Е.В., Синявина Н.А., Мясникова Е.В., Павлова И.Г., Маслова Т.А., Михалева И.А., Волкова Ю.Б., Яшкова В.И., Кнаус Ю.А., Оборина И.В. 26 октября 2011г.- заседание–семинар Территориальной аттестационной комиссии Горнозаводского муниципального района. Отв.: Реутова Е.Ф., Захарова М.А., Колегова О.В. |  |  | 1 ноября 2011г.- заседание–семинар Территориальной аттестационной комиссии Горнозаводского муниципального района. Отв.: Реутова Е.Ф., Захарова М.А., Колегова О.В. 15-30 ноября 2011г. – экспертиза электронных портфолио педагогов. Отв.: Колегова О.В., Новоселова И.В., Солина Е.В., Лыскова С.В., Зыкова Г.П., Лобанкова Р.А., Борисова Е.А., Киреева Е.В., Синявина Н.А., Мясникова Е.В., Павлова И.Г., Маслова Т.А., Михалева И.А., Волкова Ю.Б., Яшкова В.И., Кнаус Ю.А., Оборина И.В. Последняя среда месяца – заседание Территориальной аттестационной комиссии Горнозаводского муниципального района. Отв.: Реутова Е.Ф., Захарова М.А., Колегова О.В. |  |  |
| 15. Мероприятия по финансированию, финансовой отчетности образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 05-07 октября 2011г.— 1. предоставлены в Управление образования отчеты об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора, доходов бюджета (Форма № 0503127) с приложениями 1 и 3 Отв: Хохрина Т.В. # 2. предоставлены в Управление образования # а) отчеты об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (Форма № 0503137), # + квартальная отчетность (дополнительные формы) # б) Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности (ф. 0503138) в) Сведения о кассовом исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности (форма 0503182) г) Сведения об исполнении бюджета (форма 0503164) Отв: Хохрина Т.В. 05 октября 2011г.-- 1. предоставление в Управление образования отчета «Анализ питания школьников», отчета о выполнении норм питания (МДОУ) Отв: Хохрина Т.В., Т.В.Сидорова 2. Проведена финансовая проверка в общеобразовательных учреждениях района по начислению заработной платы Отв: А.А. Дмитриева, Е.А. Шибалина, гл. бухгалтера ОУ, руководители ОУ 10 октября 2011г.-– предоставлены в Министерство образования Пермского края отчеты о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласованные с финансовым Управлением. Отв: Хохрина Т.В., Вершинина Ю.М. | Многие образовательные учреждения сдали отчет (Форма № 0503127) с приложениями 1 и 3 позже установленного срока (до 05 числа). Многими образовательными учреждениями неоднократно вносились изменения (внесения исправлений) в формы отчетности. Напоминаем о персональной ответственности за своевременное предоставление информации. Рекомендуем: использовать возможности Интернета, направлять информацию по электронной почте: обязательно указать получателя данной информации и созвониться с получателем данной информации (отчета) о направлении по эл. почте уточнить – получена (поступила) ли Ваша информация. При предоставлении отчетности по эл. почте обязательно предоставлять оригинал с подписью руководителя и гл. бухгалтера (при не предоставлении оригинала отчет не будет учитываться принятым в полном объеме). |  | До 10 ноября 2011г.— предоставление в Министерство образования Пермского края отчетов о выплате компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, согласованное с Финансовым Управлением. Отв: Носкова И.Л., Вершинина Ю.М. Ежемесячно до 05 числа - 1. Предоставление в Управление образования отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора, доходов бюджета (Форма № 0503127) с приложениями 1 и 3 # а) Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128) Отв: Носкова И.Л., главные бухгалтеры ОУ. 2. Предоставление в Управление образования отчета об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (Форма № 0503137 + копия выписки за последний операционный день месяца) 3. Предоставление в Управление образования отчета о выполнении норм питания (МДОУ) 4. Предоставление в Управление образования отчета «Анализ питания школьников» Отв: Носкова И.Л., Сидорова Т.В., бухгалтерия ЦБ., гл. бухгалтера ОУ, руководители ОУ Ежемесячно до 25 числа 5. Предоставление в Управление образования отчета по классному вознаграждению и классному руководству с начала года и за отчетный период по форме с заполнением всех данных Отв.: Носкова И.Л., Дмитриева А.А., гл. бухгалтеры ОУ, руководители ОУ Ежемесячно на 10 числа 6. Предоставление в Управление образования данных по кредиторской задолженности за коммунальные услуги Отв: Носкова И.Л, Садыкова А.А., Коростелева Е.А. ,гл. бухгалтера ОУ, руководители ОУ |  |  |
| 16. Организационно управленческие мероприятия Управления образования |  |  |  |  |  |
| 14 октября 2011г. – Совещание с руководителями образовательных учреждений по актуальным вопросам развития системы образования района. Отв.: Попович Ф.И. 28 октября 2011г. – Совещание с руководителями образовательных учреждений по актуальным вопросам развития системы образования района. Отв.: Попович Ф.И. В течение месяца – 8.30часов, вт-пт- проведение аппаратных совещаний с работниками управления образования. Отв.: Попович Ф.И. |  |  | 11 ноября 2011г. – Совещание с руководителями образовательных учреждений по актуальным вопросам развития системы образования района Отв.: Попович Ф.И. 25 ноября 2011г. – Совещание с руководителями образовательных учреждений по актуальным вопросам развития системы образования района Отв.: Попович Ф.И. В течение месяца – 8.30часов, вт-пт- проведение аппаратных совещаний с работниками управления образования. Отв.: Попович Ф.И. |  |  |
| 17. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Горнозаводского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 8 октября 2011г.- спортивный зал МОУ «СОШ « 2» - проведен городской спортивный праздник среди дошкольных образовательных учреждений «Папа, мама, я – спортивная семья». Отв.: Колегова О.В. 20 октября 2011г.- Детская поликлиника - встреча с и.о. заведующей поликлиники Е. Г. Роман на тему «Организация занятости детей инвалидов дополнительным образованием». Отв.: Колегова О. В. 28 октября 2011г.- 1. 16.00 Управление образования - заседание комиссии по итогам комплектования ДОУ на 2011-2012 г.г. Отв.: Колегова О. В., члены комиссии (руководители МДОУ г. Горнозаводска, родительская общественность). 2. проведено совещание по созданию безопасных условий при организации оздоровления, отдыха и занятости детей, гигиеническое обучение и аттестация работников ДООЛ им. С. Чекалина. Место проведения: ДООЛ им. С. Чекалина. Начало в 10.00 ч. Присутствовали -17 человек. Отв. Бушмакина С.М., Шабардин С.А., представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», начальник ДООЛ им. С. Чекалина. С 30 октября по 05 ноября 2011г.– организована 4 смена в ДООЛ им. С.Чекалина для 100 детей. Отв. С.А.Шабардин С 31 октября по 09 ноября 2011г. – организованы ЛДП на базе 6 школ для 451 ребенка. Отв. Ф.И.Попович, М.В.Карелова, руководители школ. | I место – семья Мишиных, МДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска II место - семья Чагиных, МДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска, III место – семья Ермаковых МДОУ «Детский сад № 10» |  | До 15 ноября 2011г. – предоставить своевременно финансовую отчетность в централизованную бухгалтерию Управления образования Отв. Руководители школ, С.А.Шабардин До 15 ноября2011г. - подготовить и направить в Управление образования реестры оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей по установленной форме на бумажном и электронном носителях за подписью директора ОУ и главного бухгалтера. Отв. Руководители школ До 20 ноября 2011г. – предоставление мониторинга по организации отдыха детей в осенние каникулы. Отв. Руководители школ, С.А.Шабардин 28 ноября 2011г.- п. Пашия. РМО «Школа воспитателя». Тема: «Правовое воспитание детей дошкольного возраста», Мероприятие «Право на любовь и заботу». С заявками на выступления обращаться к Колеговой О. В. по телефону 4 12 14.. Выезд в 9.30 от вокзала, цена билета 24 рубля. Отв.: Колегова О.В., Перминова Т. Б., заместитель заведующей МДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия Дата по согласованию (информация будет направлена дополнительно), II Муниципальный праздник «День дошкольного работника» Отв.: Колегова О. В. |  |  |

| 18. Повышение квалификации. Курсовая подготовка руководителей образовательных учреждений и педагогических кадров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11-14 октября 2011г.- г. Пермь АНО «Карьера и образование» I этап курсов «Методика реализации содержания образовательных областей и основных моделей образовательной деятельности в ДОУ (в соответствии с ФГТ). Отв.: Колегова О.В. 26-28 октября 2011г.- г. Пермь АНО «Карьера и образование» «Методика педагогической диагностики в системе мониторинга освоения детьми основной общеобразовательной программы ДОУ». Отв.: Колегова О.В. | Прошли обучение Прозорова Е. В., Баргулева Л. А., МДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска Прошла обучение Юсупова Е. В., МДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска | 21-24 ноября 2011г.- г. Пермь АНО «Карьера и образование» Курсы «Реализация образовательной области «Познание» в практике детского сада» - Коростелева И. В., МДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска. Отв.: Колегова О.В. |  |
| 19. Мероприятия по реализации Федерального проекта «Модернизация региональных систем общего образования» |  |  |  |
| 5 октября 2011г.- Информационные встречи с педагогическим коллективом МОУ «СОШ» п. Сараны Отв.: Попович Ф.И. 21 октября 2011г. – участие в совещании в Министерстве образования Пермского края по вопросу возмещения кассовых расходов за счет средств краевого бюджета по проекту модернизации. Отв.: М.В.Карелова |  |  | 2 ноября 2011г. – Информационные встречи с педагогическим коллективом МОУ «СОШ» п. Медведка Отв.: Попович Ф.И. До 10 ноября 2011г. – осуществление кассовых расходов в объеме 70% средств ФМЗ краевого бюджета по направлениям проекта. Отв.: руководители и гл.бухгалтера ОУ До 15 ноября 2011г. – подписание Актов сверок между образовательным учреждением и Управлением образования на восстановление в 2011 году произведенных кассовых расходов бюджета Пермского края. Отв.: М.В.Карелова, руководители и гл.бухгалтера ОУ. До 15 ноября 2011г. – отражение операций по возмещению расходов краевого бюджета за счет средств федерального бюджета на лицевом счете получателя бюджетных средств в органе Федерального казначейства на основании представленной им Заявки на кассовый расход. Отв.: М.В.Карелова, руководители и гл.бухгалтера ОУ. До 25 ноября 2011г. – осуществление возврата восстановленных средств федерального бюджета в Министерство образования Пермского края на основании Заявки на возврат. Отв.: М.В.Карелова, руководители и гл.бухгалтера ОУ. |