|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  | Приложение к письму Министерстваобразования и науки Пермского краяот\_\_\_\_\_ СЭД № 26-01-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 **ОСНОВНОЙ ПЛАН**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА 3 КВАРТАЛ 2018 г.**

**Стратегическая цель государственной политики в области образования:** повышение доступности и эффективности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

**Задачи по дошкольному образованию на 2018 год:**

* Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет – **100%**
* Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года до 6 лет **– 80,5 %**
* Повышение доли численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования **до 62%.**
* Повышение доли численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования **до 40%.**
* Удельный вес численности детей до 3 лет, получающих услугу в форме « замещающих механизмах» **до 100 %** от числа заявившихся.
* Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования **100% .**
* Увеличение доли детей поставленных на учет на получение услуг ДОО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до **100 % .**
* Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, составит **100 % .**
* Увеличение численности дошкольных образовательных организаций, обеспеченных лицензиями на осуществление образовательной деятельности, **до 100%.**
* Удельный вес муниципальных организаций, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей результативности деятельности составит **100%.**
* **Реализация проектов:**

**«Детский техномир»**

* 100 % детей, от числа заявившихся из детских садов края смогут принять участие в конкурсе «ИкаРёнок» сезон 2018 г.
* В 100 % муниципальных районах (городских округах) открыты базовые дошкольные образовательные учреждения
по познавательному развитию на основе детского технического конструирования.
* Не менее, чем в 27 детских садах Пермского края апробирована парциальная образовательная программа для детей старшего дошкольного возраста по детскому техническому конструированию.

**«3D музей в детском саду»**

* В 35 % муниципальных районах (городских округах) на базе детских садов, участников проекта, созданы
3D мини-кинотеатры.
* 21 детский сад получит интерактивное оборудование для проведения виртуальных видеоэкскурсий.
* Создан электронный ресурс из 14 видео фильмов о Пермском крае экскурсий по мини-музеям детских садов.

 **«Читаем ВМЕСТЕ»**

* В 90 % детских садов Пермского края реализуются культурные практики «Читаем ВМЕСТЕ».
* В 100 % детских садов будут созданы условия для реализации технологии BookCrossing.
* В 50 % семей, посещающих детские сады, возрождена традиция совместного чтения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения и место проведения** | **Исполнители и участники** | **Планируемый результат** |
| 1. **Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования**
 |
| **1.** | **Доступность дошкольного образования** |
| 1.1. |  Обеспечение передачи актуальных данных в информационную систему «Федеральный информационный сегмент «Электронная очередь»: - ежедневная передача данных электронной очереди из региональной информационной системы «Портал Дошкольное образование» в федеральный информационный сегмент «Электронная очередь» на портал «Информика»;- модернизация региональной информационной системы портал «Дошкольное образование» в соответствии с новыми требованиями методик;2. Обеспечение передачи данных из региональной информационной системы « Портал «Дошкольное образование» в межведомственную систему учета Контингента обучающихся. |  3 квартал 2018 г. | С.В. Облацова, Е.Б. ТарасоваА.С. Кривилева | Отчеты. Информационные письма. |
| 1.2. | Обеспечение функционирования региональной информационной системы «Портал «Дошкольное образование» (<http://pdo.perm.ru>).Обеспечение передачи данных в региональную информационную систему «Портал «Дошкольное образование» муниципальными районами (городскими округами); |  3 квартал 2018 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов)  | 100% обеспечение наполнения региональных решений электронной очереди в ДОО по муниципальным районам (городским округам). |
| 1.3. | Подготовка ответов на запросы граждан |  3 квартал 2018 г. |  Отдел дошкольного образования | Ответы заявителям |
| 1.4. | Мониторинг доступности дошкольного образования.Обеспечение передачи данных в федеральную информационную автоматизированную систему по доступности дошкольного образования в Пермском крае. |  3 квартал 2018 г.,(ежемесячно) | С.В. Облацова | Отчеты.100 % Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет и старше.Повышение доли численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования до 60%.Повышение доли численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих услугу дошкольного образования до 40%. |
| 1.5. | Мониторинг исполнения показателей «Дорожной карты» на портале <http://edustat.iro.perm.ru/panel>  | до 10.10.2018 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет по исполнению показателей |
| 1.6. | Мониторинг кадрового обеспечения системы дошкольного образования | 30.09.2018 г. | Е.М. Кучкова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет по реализации «Дорожной карты» в части кадрового мониторинга |
| **2.** | **Развитие электронных услуг в сфере дошкольного образования** |
| 2.1. | Мониторинг показателей, отражающих уровень развития информационного общества в Пермском краепо количеству дошкольных образовательных организаций, запись в которые может осуществляться с использованием электронной очереди, по количеству детей, поставленных на учет на получение услуг дошкольных образовательных организаций с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | 30.09. 2018 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет в Министерство информационного развития и связи |
| 2.2. | Обеспечение качественной работы «Горячей линии» в Пермском крае (муниципальных образованиях и дошкольных образовательных организациях). | 3 квартал 2018 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | 100 % обеспечение работы «Горячей линии» |
| **3.** | **Развитие вариативных форм организации дошкольного образования** |
| **3.1.** | **Реализация краевого проекта «Выездной воспитатель»** |
| 3.1.2. | Отчет по доступности дошкольного образования в рамках Проекта |  Сентябрь 2018 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Информация по размещения |
| **3.2.** | **Семейное образование** |
| 3.2.1. |  Размещение инфлоиации в в СМИ по семейному воспитанию  | 3 квартал 2018 г. | начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчетпо размещению информации |
| **3.3.** | **Развитие негосударственных услуг в сфере дошкольного образования** |
| 3.3.1. | Финансовое обеспечение услуги дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей |  3 квартал 2018 г. | В.Ю. Мягкова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | 100 % финансовое перечисление субсидий, в соответствии с отчетами |
| 3.3.2. | Консультирование представителей негосударственного сектора по организации образовательной деятельности | 3 квартал2018 г. Еженедельно: вторник по предварительной заявке | C.Б. Фадеев, представители негосударственного сектора | Листы регистрации, материалы |
| 3.3.4. | Мониторинг численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования. Размещение информации на сайте <http://edustat.iro.perm.ru/panel>, в личном кабинете | 3 квартал 2018 г.  | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет по выполнению показателей «Дорожной карты» |
| 3.3.5. | Выездные проверки негосударственных поставщиков услуг, заявившихся на получение субсидий | 3 квартал 2018 г.  |  С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, Е.М. Кучкова, В.Ю. Мягкова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчеты. |
| 3.3.6. | Обеспечение работы «Горячей линии для родителей» и «Единого консультационного окна для ИП»  | 3 квартал 2018 г.  |  С.В. Облацова,  С.М. Долгополова | 100% консультирование |
| 3.3.7. | Обеспечение качественной работы «Горячей линии» в Пермском крае и муниципальных образованиях по вопросам работы негосударственного сектора. | 3 квартал 2018 г. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | 100 % обеспечение работы «Горячей линии» |
| **4.** | **Развитие «замещающих форм» дошкольного образования** |
|  | **1. Службы ранней помощи** |
| 4.1.1. | Совещания с председателями территориальных ПМПК «Использование в работе руководителей и специалистов ПМПК пакетов диагностических методик (0-23 лет)» | 20.09. 2018 г. | Аюпова Е.Е.,Сергеева С.А. | Презентационные материалы |
| 4.1.2. | Подготовка положения и документов краевого конкурса методических и дидактических разработок по организации системы сопровождения СРП на территории ПК»  |  3 квартал 2018 г. |  Перетягина А.Г. | Положение |
| 4.1.3. | Освещение в СМИ, размещение на официальном сайте ГКУПК «ЦППМСП» информации о доступных услугах ранней помощи в Пермском крае |  3 квартал 2018 г. | Меньшикова О.А.,Сергеев И.А.  | Информационное сопровождение помощи детям ГКУПК «ЦППМСП» |
| 4.1.4. | Заседание рабочей группы по согласованию и утверждению Положения краевого конкурса методических и дидактических разработок по организации системы сопровождения СРП на территории ПК»  | 11.07.2018 г.ГАУ ДПО «ИРО ПК» г. Пермь ул.Екатерининская, 210с 13.00 до 15.00 ч. | Перетягина А.Г.,Каткова И.Г. | Протокол заседания рабочей группы |
|  | **2. Консультационные центры** |
| **5.** | **Создание условий для получения бесплатного доступного дошкольного образования** |
| 5.1. | Поставка оборудования по проекту «**Детский Техномир»** в**68 дошкольных образовательных организаций** (заключение контракта, поставка оборудования, оплата контракта) |  3 квартал 2018 г. | С.В. Облацова, Е.М Кучкова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | 100 % поставка оборудования в установленные сроки |
| 5.2. | Поставка оборудования для работы **44 Служб ранней помощи** (заключение контракта, поставка оборудования, оплата контракта) | 3 квартал 2018 г. | С.В. Облацова, Е.М Кучкова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | 100 % поставка оборудования в установленные сроки |
|  | Поставка оборудования для работы **22 Лекотек** (заключение контракта, поставка оборудования, оплата контракта) | 3 квартал 2018 г. 04.07.2018 г. ,10.00 ч. вебинар поп поставке оборудования | С.В. Облацова, Е.М Кучкова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | 100 % поставка оборудования в установленные сроки |
| 5.4. | Подготовка технического задания, запрос коммерческих предложений, проведение конкурса, заключение контракта, оплата контракта на сопровождение региональной информационной системы «Портал Дошкольное образование» на 2019 год | 3-4 квартал 2018 г. | С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, Министерство информационного развития и связи Пермского края | Заключение контракта на сопровождение информационной системы |
| **II.Содержание образования** |
| Обеспечения взаимодействия Министерства образования и науки Пермского края с муниципальными органами управления образованием по вопросам разработки и реализации программ развития дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах) в целях совершенствования программно-целевого механизма управления сферой образования |
| **1.** | **Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ( далее ФГОС ДО)** |
| **1.1** | **Образовательные мероприятия в базовых ДОО Пермского края по ФГОС ДО** |
| 1.1.1. | Бюро образовательных решений: «Территория успеха»: создание единого развивающего пространства на территории дошкольной образовательной организации | 21.09. 2018 г.МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 15» г. Добрянка | Е.В. СеребренниковаН.Д. ЧистяковаТ.А. Максименкова | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО по ФГОС ДО |
| 1.1.2. | Педагогическая мастерская «Лысьва - территория детского туризма»: система организации эколого-краеведческой работы с детьми старшего дошкольного возраста  |  25.09.2018 г.МАДОУ «Детский сад № 39» г. Лысьва  | Е.В. СеребренниковаН.Д. ЧистяковаЕ.А. Скочилова  | Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО по ФГОС ДО |
| 1.2. | **Образовательные мероприятия в апробационных ДОО Пермского края по ФГОС ДО** |
| 1.2.1. | Годовой образовательный практикум «Использование интерактивного оборудования в образовательном пространстве дошкольного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО» (постоянный состав участников) | 18.09.2018 г. (ежеквартальные образовательные сессии) МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 14 «Оляпка», г. Соликамск | Е.В. СеребренниковаН.Д. ЧистяковаС.Б. ФадеевО.Ф. Мишарина | Сборник интерактивных игр (электронный и бумажный вариант) |
| 1.3. | **Образовательные мероприятия с участием педагогов ДОО Пермского края** |
| 1.3.1.  | Семинары-практикумы по разработке и использованию методических материалов (по итогам краевого конкурса «Ребенок в объективе ФГОС – 2017) | 3 квартал 2018 г. | Е.В. СеребренниковаЕ.М. Кучкова, Н.Д. ЧистяковаС.Б. Фадеевначальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Презентационные материалы.Повышениепрофессиональнойкомпетентности педагогов и специалистов ДОО |
| 1.3.2. | Выставка – ярмарка «Умный ребенок – 2018» (по отдельному плану) |  07.09.2018 г. | С.В. Облацова,Е.В. Серебренникова, Е.М. Кучкова, Н.Д. ЧистяковаС.Б. Фадеевначальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Программа, комплект материалов. Ведомость регистрации.Повышениепрофессиональнойкомпетентности педагогов и специалистов ДОО |
| 1.3.3. | Мастер-класс «Профессиональные пробы для дошкольников» |  В рамках августовских секций (по отдельному плану) 2018 г. МАДОУ «Конструктор успеха» г. Пермь | С.В. Облацова, О.С. Ершова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Ведомость участников,методический кейс материалов по работе с дошкольниками по знакомству с профессиями |
| **2.** | **Создание условий для получения бесплатного доступного дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами.** |
| 2.1. | Мониторинг доступности дошкольного образования детей с ОВЗ, детей - инвалидов. | 3 квартал2018 г. | С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Сводный отчет по итогам мониторинга |
| 2.2. | Мониторинг построения развивающей предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ в ДОО – участниках рабочей группы по инклюзивному образованию детей дошкольного возраста | 3 квартал 2018 г. | Е.В. СеребренниковаО.Р. ВорошнинаТ.Э. Токаева |  |
| 2.3. | Создание и функционирование 2 рабочих групп по вопросам преемственности обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОО и ООО (с учётом работы 2 предыдущих лет) | 20.09.2018 г.на базе ГАУ ДПО «ИРО ПК»с 15.00 до 17.00.2 группы одновременно на разных площадках | А.Г. ПеретягинаИ.Г. Каткова | План, программы заседаний рабочей групп,регистрационные листыПакет практических материалов на электронном носителе |
| 2.4. | Совещания с председателями территориальных ПМПК «Мониторинг деятельности дифференциально-диагностической службы Пермского края за 2017 год»«Анализ заполнения региональной базы данных детей от 0 до 18 лет, нуждающихся в создании специальных образовательных условий»«Использование в работе руководителей и специалистов ПМПК пакетов диагностических методик (0-23 лет)»«Совершенствование деятельности специалистов психолого-медико-педагогических комиссий в повестке актуальной образовательной политики РФ» | 20.09.2018 г. | Аюпова Е.Е.,Сергеева С.А. | Протокол, презентационные материалы |
| 2.5. | Профессиональная помощь детям с ОВЗ, психолого-педагогическое воздействие, направленное на коррекцию или компенсацию отклонений в развитии детей от 0 до 18 лет |  3 квартал 2018 г.(по запросу) | Аюпова Е.Е.,Меньшикова О.А, специалисты Центра | Соглашение с родителями (законными представителями), индивидуальные программы психолого-педагогической помощи |
| 2.6. | Оказание методической помощи дошкольным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке адаптированных образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выбор оптимальных методов обучения и воспитания детей с ОВЗ. |  3 квартал 2018 г.(по запросу) | Аюпова Е.Е., Меньшикова О.А, Сергеева С.А., начальники управлений муниципальных районов (городских округов), руководители муниципальных ЦППМСП | Учетные записи в журнале консультаций |
| 2.7. | Консультирование семей в вопросах обучения, воспитания, взаимодействия с ребенком с ОВЗ |  3 квартал 2018 г. (по запросу) | Меньшикова О.А, Сергеева С.А., начальники управлений муниципальных районов (городских округов) руководители муниципальных ЦППМСП, председатели/руководители территориальных ПМПК | Учетные записи в журнале консультаций |
| **3.** | **Мониторинговые визиты в муниципальные районы (городские округа)** |
| 3.1. | Мониторинговые визиты в муниципальные районы (городские округа) | В течение 2018 г.в соответствии с запросами МО  | С.В. ОблацоваНачальники управлений образования | Аналитическая справка |
| **III.РЕГЛАМЕНТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**  |
| **1.** | **Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, по актуальным вопросам развития системы образования, конкурсов профессионального мастерства и иных мероприятий в сфере образования** |
| * 1. 1.1.
 | Подготовка и проведение вебинаров с муниципальными районами (городскими округами): Вебинар «Основные итоги деятельности дошкольного образования за 1 полугодие 2018 г.» | В течение 2018 г.1 раз в месяц, 3 или 4-я неделя месяца,среда14.00-17.00 ч.21.08.2018 г. , 10.00 ч. | С.В. Облацова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Принятие управленческих решений по развитию муниципальных районов (городских округов) |
| 1.2. | Совещание специалистов отдела дошкольного образования при начальнике отдела  |  3 квартал 2018 гЕженедельно: понедельник9.00 ч- 11.00 ч | С.В. Облацова, специалисты отдела | Принятие управленческих решений |
| * 1. 1.3.
 | Отчет муниципальных территорий (городских округов) о проведенных мероприятиях в деятельности дошкольного образования. (СМИ) | В течение 2018 г.(по особому плану) | С.В. Облацова | Информационное письмо Министерства образования и науки Пермского края. Отчет о выполнении. |
| * 1. 1.4.
 | Прием граждан по личным вопросам  |  3 квартал 2018 гЕжедневно (с 16.00-18.00 ч) | С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, Е.М Кучкова | Записи в журнале |
| * 1. 1.5.
 | Анализ выполнения показателей, установленных в соглашении между муниципальными образованиями  |  3 квартал 2018 гЕжеквартально | С.В. Облацова, Е.В. Серебренникова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Отчет |
| * 1. 1.6.
 |  Консультирование родителей ( законных представителей) | 3 квартал ГКУ Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», по записи |  Е.Е. Аюпова, О.А. Меньшикова |  Оказание услуги |
| 1.7. | Планирование деятельности отдела дошкольного образования и муниципальных районов (городских округов) на 4 квартал и 2019 г. Отчет по итогам исполнения Плана за 3 квартал 2018 г. |  3 квартал 2018 г.  |  С.В. Облацова, специалисты отдела и участники Плана |  Отчет |
| 1.8. | Собеседование по итогам комплектования дошкольных образовательных организаций  |  Сентябрь, октябрь 2018 г.(по отдельному графику) | С.В. Облацова, Е.М Кучкова, Е.В. Серебренникова, начальники управлений муниципальных районов (городских округов), |  Справка по итогам комплектования |
| 1.9. | Подготовка положения и документов краевого конкурса «Ребенок в Объективе ФГОС»  |  3 квартал 201 8 г. | Чистякова Н.Д. |  Положение |
| 1.10. | Сопровождение Регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России» | 3 квартал 2018 г. | Фадеев С.Б.Чистякова Н.Д.Перетягина А.Г. |  Экспертиза представленных документов |
| 1.11. | V Форум «Умный ребёнок 2018 г.» | 07.09.2018 г. с 9.30 до 16.00 ч. ( по отдельному плану) | С.В.Облацова,Е.В. Серебренникова,Е.М. Кучкова, Вяткина Н.А.Н.Д. ЧистяковаС.Б. Фадеев |  Презентационные материалы |
| 1.12. |  Августовские секции для педагогических работников дошкольного образования |  Август, сентябрь 2018 г. (по отдельному письму) |  С.В. Облацова О.С. Ершова, ЦРСО г. Пермь | Презентационные материалы |
| 1.13. | Выезд в муниципальные районы ( городские округа) на августовские педагогические советы |  Август 2018 г. (по отдельному плану, запросу МО) | С.В.Облацова,Е.В. Серебренникова,Е.М. Кучкова, Вяткина Н.А. |  Принятие управленческих решений, презентационные материалы |
| 1.14. | Вебинар по подготоке документов победителей краевого Конкурса « Воспитатели России»  |  28.08.2018 г.14.00 ч.  |  С.В. Облацова С.Б. Фадеев |  Презентационные материалы |
| 1.15. | Индивидуальные консультации по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью | Каждый вторник, по записиИРО ПК | С.Б. ФадеевА.Г. ПеретягинаИ.Г. Каткова | Журнал консультаций |
| 1.16. | Отчет муниципальных территорий (городских округов) о проведенных мероприятиях в деятельности дошкольного образования на сайт Министерства образования и науки Пермского края | В течение 2018 г.(по особому графику, 1 раз в месяц) | С.В. Облацова | Размещение информации на сайте |
|  | **2. Конкурсное движение** |
| 2.1. | Организация и проведение Регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Подача заявок на участие | Июнь-июль 2018 г. | Е.М. КучковаС.Б. Фадеевначальники управлений муниципальных районов (городских округов) | Подготовка материалов к Всероссийскому этапу, определение педагогов, работающих в инновационном режиме |
|  | **3. Рекомендованные конкурсы для участия** |  |  |  |
| 3.1. | Конкурс «Логопедический марафон» | 10.09. – 10.10. 2018 г.г. Пермь | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, учителя-логопеды ДОУ г. Перми и Пермского края | Электронный методический сборник материалов по обновлению содержания специального образования с учетом требований ФГОС |
| 3.2. | Конкурс «Ярмарка идей краткосрочных образовательных практик» | 03 сентября – 24 сентября 2018г.г. Пермь | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, педагоги ДОУ г. Перми и Пермского края | Практический кейс разработок КОП для детей дошкольного возраста |
| 3.3. | Конкурс «Содружество профессионалов» | 10 сентября – 10 октября 2018г.г. Пермь | МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми, педагоги и специалисты ДОУ г. Перми и Пермского края | Электронный методический сборник материалов по обновлению содержания специального образования с учетом требований ФГОС |

Облацова Светлана Владимировна - начальник отдела дошкольного образования управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края;

Серебренникова Елена Викторовна- консультант отдела дошкольного образования управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края;;

Кучкова Екатерина Михайловна - консультант отдела дошкольного образования управления общего образования Министерства образования и науки Пермского края;

Мягкова Вера Юрьевна - заведующий сектором экономического анализа и планирования дошкольного образования управления экономики Министерства образования и науки Пермского края;

Долгополова Светлана Михайловна, начальник отдела лицензирования образовательной деятельности Министерства образования и науки Пермского края;

Журавлева Анастасия Ивановна, главный специалист Управления дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Пермского края;

Пронина Нонна Алексеевна, руководитель структурного подразделения « Экологический центр ГБУПО « Агропромышленный техникум»;

Чистякова Наталия Дмитриевна -старший научный сотрудник отдела воспитания и социализации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»;

Перетягина Арина Геннадьевна –старший научный сотрудник отдела воспитания и социализации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»;

Каткова Ирина Геннадьевна-научный сотрудник отдела воспитания и социализации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»;

Фадеев Сергей Борисович - к.п.н., ведущий научный сотрудник отдела воспитания и социализации ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края».

Ершова Ольга Станиславовна, начальник управления дошкольного образования департамента образования администрации г. Перми

Ворошнина Ольга Руховна- заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии ПГГПУ;

Аюпова Елена Евгеньевна- директор  ГКУПК "Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия"

Меньшикова Ольга Александровна- педагог-психолог ГКУПК "Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия»

Любимова Людмила Валентиновна, к.п.н., доцент педагогического факультета регионального института непрерывного образования Пермского государственного национального исследовательского университета;
Орлова Наталья Михайловна, координатор федерального проекта « Детские сады- детям»;
Никитенко Андрей Николаевич, директор ООО «Информационные системы в образовании»
Кривилева Анастасия Сергеевна – ведущий инженер-программист, Центр отраслевых технологий, ГК «ИВС»
Тарасова Елена Борисовна - Аналитик 2 категории, Центр отраслевых технологий, ГК «ИВС»